Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 1 
 
 
 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN ANUAL DEL II PLAN DE 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 
(2012-2014) 
 
 
 
AGINTZARI SCIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 2 
 
 
 
Índice 
1-. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 
2-. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 5 
3-. EVALUACIÓN CUANTITATIVA .......................................................................................... 8 
4-. EVALUACIÓN CUALITATIVA ........................................................................................... 11 
5-. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA ............................................... 16 
ANEXO 1: FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 2012 ............................................... 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 3 
 
1-. INTRODUCCIÓN  
El presente documento se presenta como informe de seguimiento y evaluación del primer año 
efectivo del II Plan de Igualdad de Agintzari SCIS. 
Tal como se estableció tras la evaluación de I Plan de Igualdad y como se recogía en el análisis 
DAFO del Diagnóstico sobre la situación de la igualdad de mujeres y hombres en la entidad, 
este II suponía un esfuerzo importante, tanto en cuanto al nivel técnico y el alcance esperado 
de los objetivos planteados, como en cuanto al propio proceso de implementación, 
seguimiento y evaluación, ya que desde la entidad se apostó porque el peso de la gestión de 
las políticas de igualdad recayera en la propia entidad. 
Conscientes de que tanto para la Comisión de Igualdad, recién reestructurada para el inicio de 
este II Plan, y con necesidades manifiestas en cuanto a la mejora de los conocimientos y 
habilidades técnicas para la gestión eficaz de la igualdad dentro de la entidad, y de los 
resultados del diagnóstico en cuanto a las dificultades percibidas para la implicación como 
labor prioritaria de las estructuras de decisión dentro de la entidad y la necesidad de realizar 
un gran impulso en materia de sensibilización y empuje para la implicación de cada persona de 
la cooperativa, se inicia este segundo Plan bajo la consciencia de que el desarrollo y ritmo de 
las acciones, y la consecución de la mayoría de objetivos planteados podían no ajustarse a la 
planificación inicial. 
Por eso, en la elaboración del II Plan, se apostaba por el establecimiento de muchos objetivos 
cuyos resultados efectivos no podrían ser alcanzados en un corto espacio de tiempo, por ello 
se enmarcaban de cara incluso a los 3 años, y es por ello que en muchos casos, en esta 
evaluación 2012, podemos hablar de indicadores cuantitativos, en tanto a acciones realizadas 
o no realizadas, pero nos vamos a centrar de manera más significativa en evaluar los propios 
procesos. Se entiende pues, que la evaluación, en este primer año, ha de centrarse en valorar 
si las acciones son pertinentes respecto a los objetivos, si son susceptibles de ser implantadas 
en tanto el ritmo y los recursos han podido ser sobrevalorados y requieren de ajustes 
temporales o de contenido, etc. 
Tal como se planificó, 2012 iba a responder al impulso, difusión, dinamización y búsqueda de 
implicación de la cooperativa en este II Plan, lo que se preveía podía suponer que otros 
objetivos y acciones más específicos podían no ser acometidos de la manera que en un 
principio se había planificado, por lo que en todo momento se ha realizado un 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 4 
seguimiento desde el criterio de la flexibilidad, entendiendo que el primer año de 
implementación iba a suponer una evaluación, en gran medida, del propio proceso y de la 
confirmación o reevaluación de lo diagnosticado en cuanto a la situación real de la igualdad 
dentro de la entidad. 
Dentro de este informe, tras esta breve introducción y un siguiente apartado donde se 
especificarán los criterios metodológicos (basados en las recomendaciones que desde 
Emakunde se vienen difundiendo a las entidades para favorecer el trabajo en materia de 
igualdad de mujeres y hombres), se plantea un apartado de evaluación cuantitativa y uno 
siguiente de evaluación cualitativa, tras el que se presentan unas ideas de mejora que 
supondrán la reestructuración bien conceptual, bien temporal, de objetivos y acciones 
estipuladas para 2013. 
Bajo la responsabilidad adquirida como Entidad Colaborada desde 2008 en materia de 
igualdad de mujeres y hombres en cuanto a la participación en la medida de lo posible al 
avance en materia de igualdad y bajo en compromiso propio como entidad que apuesta por la 
Responsabilidad Social en su labor, se entiende esta evaluación anual como un necesario 
ejercicio de ajuste y mejora continua de estos esfuerzos y también como un ejercicio de 
impulso y difusión, sensibilización y concienciación hacia las personas que conforman la 
cooperativa, primero respecto a este II Plan, pero más allá de ello, Agintzari responde en sus 
política de gestión de la igualdad de mujeres y hombres a la necesidad social de favorecer la 
igualdad de mujeres y hombres, la eliminación de toda discriminación y la eliminación de todo 
tipo de violencia contra las mujeres. 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 5 
2-. METODOLOGÍA 
 
Tras el primer año de vigencia del II Plan de Igualdad de Agintzari SCIS, y tal como se expuso en 
el documento que lo recoge, la evaluación no iba a limitarse a una sola a final del mismo, (final 
de 2014), sino que se valoraba imprescindible un seguimiento y una evaluación anual, 
centrada en el desarrollo más que en los resultados. Los objetivos que centran esta evaluación 
anual del desarrollo del II Plan de Igualdad son: 
 
1. Conocer el progreso que se está logrando respecto a los objetivos estratégicos y 
concretos que la entidad ha establecido en materia de igualdad de mujeres y hombres. 
2. Situar en todo momento el punto en el que la entidad se encuentra en materia de 
igualdad de manera lo más realista y objetiva posible, para una mayor eficacia de las 
acciones y de los recursos a su cumplimiento destinados, y para conocer el camino que 
queda por recorrer. 
3.  Detectar obstáculos para buscar soluciones así como puntos fuertes que sirvan de 
solución a los problemas que puedan ir surgiendo. Conocimiento para una adaptación 
continuada sin perder de vista los objetivos fijados a medio y largo plazo. 
 
Para el primer año de vigencia del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014), se 
definieron 18 acciones que respondían a 12 objetivos establecidos. En conjunto, las 18 
acciones intervenían en mayor o menor grado las 6  áreas que se plantearon como clave a la 
hora de trabajar la igualdad en el II Plan de Igualdad de Agintzari: 
 
ÁREA Nº ACCIONES 
Compromiso con la Igualdad 8 
Comunicación desde una perspectiva de 
género 
2 
RR.HH. 3 
Riesgos laborales 1 
Conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar 
2 
Perspectiva de género   2 
 
Es necesario especificar en este apartado que durante 2012 el planteamiento dado era centrar 
la labor en el área de Compromiso por la igualdad, lo que supone a su vez que los resultados 
sobre los objetivos son difícilmente evaluables de manera cuantitativa ya que muchas de las 
acciones tienen una duración de 3 años, y los objetivos, pues, se plantean como medio largo 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 6 
plazo. Es por ello que este año la evaluación va a basarse en criterios cualitativos y centrados 
más en procesos que en resultados o impacto, puesto que resulta imposible realizar una 
evaluación de los mismos durante el primer año de vigencia de este segundo plan.  
 
Tal como se especificó en el documento presentado a Emakunde como II Plan de Igualdad de 
Agintzari SCIS, dentro del apartado de “Estructuras para la Igualdad”, es la Comisión de 
Igualdad, como organismo de impulso, seguimiento y evaluación, quien se encarga de la 
evaluación de este primer año de vigencia del II Plan, bajo los criterios de mejora continua y 
seguimiento en base a criterios preestablecidos, para lo que nos servimos de los indicadores 
estipulados en la elaboración del plan.  
 
 
En el Plan de Igualdad se estipuló que sería la Comisión de Igualdad, tras el proceso de 
formación-acción que centralizó la labor de la cooperativa en materia de igualdad durante 
2011 quien, una vez adquiridos los conocimientos y habilidades técnicas necesarias, se 
encargaría de realizar un seguimiento a lo largo de la vigencia de este II Plan de Igualdad.  
 
Para facilitar el seguimiento, se han realizado a lo largo de 2012 reuniones periódicas (1 al mes 
como media) así como el rellenado de las fichas individuales para cada acción cuyo modelo se 
anexó al documento del Plan de Igualdad entregado a Emakunde para su conocimiento, 
valoración y recomendaciones. Estas fichas, rellenadas,  se adjuntan en el presente documento 
como anexo II y son la base para el seguimiento y evaluación anual y final cuando termine la 
vigencia de este II Plan de Igualdad de mujeres y Hombres en Agintzari SCIS, ya que permiten 
evaluar, en la medida de la naturaleza de los indicadores, bien aspectos cuantitativos, 
cualitativos, o ambos y, en consecuencia, facilitan la adaptación del plan bajo el criterio de 
flexibilidad y ajuste continuo para una mayor eficacia en las acciones, en la adaptación de 
recursos y, por ende, en los objetivos marcados desde nuestra entidad. 
Así como expone Emakunde en la metodología para la elaboración e implementación de 
planes de igualdad en las entidades, para cada medida se establecieron unos indicadores que, 
en mayor o menor medida han ofrecido información para los 3 ejes que han de estar presentes 
en toda evaluación temporal o final: 
 
 
 
 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 7 
Evaluación de PROCESO ► Nivel de desarrollo de las acciones previstas. 
► Grado de dificultad encontrado/percibido en el 
desarrollo de las acciones 
► Tipo de dificultades y soluciones emprendidas 
► Cambios producidos en las acciones 
Evaluación de RESULTADOS ► Grado de cumplimiento de los resultados 
previstos para la medida 
Evaluación de IMPACTO ► Grado de consecución de los objetivos (valores 
previstos de los indicadores) 
Fuente: Emakunde (2011): Metodología para la elaboración de diagnóstico y plan para la   igualdad  
en empresas y entidades privadas 
 
 
Tal como se ha explicado con anterioridad, dado que durante este primer año de vigencia del II 
Plan la mayoría de acciones respondían a objetivos a medio largo plazo, y suponía además el 
primer año en la Comisión de igualdad asumía el proceso de implementación, difusión, 
dinamización, seguimiento y evaluación, la evaluación se va a centrar en la evaluación del 
proceso y en indicadores cualitativos, aunque desde el punto de vista cualitativo se ha 
realizado un análisis cuyos criterios y resultados se presentan en el siguiente apartado. 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 8 
3-. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Para el análisis cuantitativo, nos hemos centrado en si la medida ha sido desarrollado en su 
totalidad, parcialmente o si no ha sido desarrollada. El análisis para cada medida, de modo más 
profundo, se realizará en el siguiente apartado de análisis cualitativo, aportando información 
específica sobre dificultades, cambios, grado de cumplimiento de los resultados esperados, 
etc. 
De este análisis cuantitativo se espera una breve visión del proceso en cuanto al nivel de 
desarrollo, ya que de la realización o no de las diferentes medidas va a suponer posibles 
necesarios ajustes en la programación del año que viene, o incluso en el ajuste de contenido 
de objetivos, pertinencia de algunas acciones, priorización, etc. 
De esta manera, a nivel cuantitativo, se ha realizado una revisión de las acciones planificadas 
para el año 2012 categorizándose y contabilizándose según su GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
“REALIZADA”, “REALIZADA PARCIALMENTE” O “NO REALIZADA”. 
 
Los criterios de valoración a nivel cuantitativo que van a seguirse a nivel anual y después en la 
evaluación final del II Plan de Igualdad son: 
 
1-. Se ha considerado que UNA ACCIÓN SE HA REALIZADO cuando se ha desarrollado 
en 2012 (aunque se vaya a realizar con continuidad en 2013 y o 2014) 
2-.  Se ha considerado que UNA ACCIÓN SE HA REALIZADO PARCIALMENTE cuando: 
► Cuando han existido factores externos que hicieron imposible la ejecución de 
dicha acción y/o la implementación de una acción equivalente; 
► Cuando se ha sustituido la actividad por alguna otra equivalente que se 
ajustaba mejor al cumplimiento del objetivo, pero no se haya acabado aún de 
ejecutar; 
► Cuando se ha realizado la acción o actividad parcialmente que correspondía 
sólo a 2012 y bien se ha dejado de ejecutar por obstáculo insalvable o por 
previsión de retomarse en 2013 
 
3-.  Se ha considerado que UNA ACCIÓN NO SE HA REALIZADO cuando no ha habido 
ninguna actividad concordante durante todo el año 2012. 
 
 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 9 
 
 
AREA DEL PLAN PLANIFICADAS REALIZADAS PARCIALMENTE REALIZADAS NO REALIZADAS 
COMPROMISO 
CON LA 
IGUALDAD 
8 7 0 1 
COMUNICACIÓN 
DESDE LA 
PERSPECTIVA DE 
GENERO 
2 1 0 1 
RECURSOS 
HUMANOS 
3 1 1 1 
RIESGOS 
LABORALES 
1 0 1 0 
CONCILIACIÓN 2 2 0 0 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 
2 0 1 1 
TOTAL 18 11 3 4 
 
A) ACCIONES REALIZADAS 
Se consideran como acciones realizadas las siguientes, ya que se han desarrollado en 2012, si 
bien hay que tener en cuenta que el carácter transversal de la mayoría de ellas implica que son 
acciones que continúan en 2013 y 2014, por lo que será al final de vigencia del plan cuando se 
realizará la evaluación de resultado e impacto. 
1.1.1. Difusión de las acciones en Materia de igualdad a través de la creación de un espacio 
virtual 
1.1.2. Utilización del correo berdintasuna@agintzari.com para difusión de material que 
fomente la información y participación en temática de igualdad. 
1.1.3. Utilización de espacios socio-laborales (asambleas, equipos de gestión, etc.) para 
difusión de acciones en materia de igualdad desarrolladas. 
1.2.1. Actualización el Reglamento de la Comisión de Igualdad (funciones, nº de reuniones, 
relación con otros órganos…). 
1.2.2. Participación de la Comisión de Igualdad en jornadas, eventos actividades sobre igualdad 
de mujeres y hombres 
1.3.1. Difusión de las campañas o iniciativas institucionales de la CAPV en materia de igualdad 
(recepción y envío de materiales, informaciones…). 
1.3.2. Formación mínima obligatoria 6 horas al personal societario y trabajador. 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 10 
2.1.1. Difusión de la Comisión como órgano consultivo en materia de comunicación inclusiva. 
3.5.1. Formación en empoderamiento y liderazgo. 
5.2.1-. Recoger medidas que se están realizando como buenas prácticas y valorar 
institucionalizarlas como medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
5.2.1-. Plasmación de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los 
criterios de solicitud y aprobación dentro del Reglamento Interno 
 
B) ACCIONES PARCIALMENTE REALIZADAS  
3.1.1. Solicitud semestral  de datos. Parcialmente realizada en tanto a que en estos momentos 
la carencia de una herramienta sistemática de desagregación dificulta o hace inviable la 
consecución de estos datos y el seguimiento eficaz, ya que son muy cambiantes. 
4.1.1. Elaboración de un nuevo protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo. Las 
dificultades se identifican con la dilación en el proceso de toma de decisiones y en la necesidad 
de llegar acuerdos entre el Consejo Rector, el Consejo de Dirección y  la Comisión de Igualdad. 
Se prevé cerrar el documento, formación y difusión en 2013 
6.2.1. Creación  de Equipo de proyecto para recoger las buenas prácticas y como espacio  de 
debate y reflexión  de la aplicación de la perspectiva de género.  Acción sin finalizar debido al 
volumen de trabajo en los diferentes servicios y las consecuentes dificultades para la recogida 
de la información.    
C) ACCIONES NO REALIZADAS 
1.4.1. Prospección de empresas del sector de Intervención Social en Bizkaia. No ha sido 
realizarla por motivos internos (cese de personas integrantes en la Comisión de Igualdad) que 
han obligado a renunciar al desarrollo de esta acción en pro de otras que se consideraban más 
necesarias, como aquellas referentes al área 1 de Compromiso con la Igualdad. 
2.1.2. Actualización de  la guía para el uso inclusivo de la comunicación. No ha sido realizarla 
por motivos internos (cese de personas integrantes en la Comisión de Igualdad) que han 
obligado a renunciar al desarrollo de esta acción en pro de otras que se consideraban más 
necesarias, como aquellas referentes al área 1 de Compromiso con la Igualdad. 
3.4.1. Elaboración de un documento que recoja la normativa vigente que atañe al marco 
empresarial. No realizada por motivos internos (no disponibilidad de la persona que iba a 
realizar el documento, por lo que la acción de difusión tampoco ha podido ser realizada. 
6.1.1. Formación en perspectiva de género. Pese a que se ofertó dentro del Plan de formación 
interno, se suspendió su realización por falta de inscripciones mínimas establecidas. 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 11 
 
4-. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Se presenta a continuación un análisis cualitativo, basado más en los procesos, en la gestión, 
que en los resultados puesto que muchas de estas acciones no esperan resultados 
objetivamente evaluable hasta dentro de uno o dos años, por ser su naturaleza a medio-largo 
plazo. Se ha realizado el análisis centrado en las diferentes áreas y desgranando los diferentes 
objetivos y acciones con las valoraciones que desde la Comisión de Igualdad se consideran 
reseñables. En el punto posterior se plantean las consideraciones finales y propuestas de 
mejora de cara a la re-planificación de las acciones referentes a 2013. 
 
AREA: COMPROMISO CON LA IGUALDAD 
OBJETIVO: MEJORAR LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
MATERIA DE IGUALDAD EN AGINTZARI 
ACCIONES: 
• Difusión de las acciones en Materia de igualdad a través de la creación de un espacio 
virtual 
• Utilización del correo berdintasuna@agintzari.com para difusión de material que 
fomente la información y participación en temática de igualdad 
• Utilización de espacios socio-laborales (asambleas, equipos de gestión, etc) para 
difusión de acciones en materia de igualdad desarrolladas. 
CONCLUSIONES 
Se valora positivamente el desarrollo de estas acciones. Aunque la Web no puede usarse como 
herramienta para informar sobre material externo en materia de igualdad, se han podido 
colgar diversas informaciones internas sobre la comisión e informar así al exterior, pese a que 
este no era el objeto inicial de la acción, se considera muy importante de cara a la promoción 
de la Igualdad en nuestro entorno cercano. De cara al 2013 convendría colgar mayor número 
de artículos o de informaciones en materia de Igualdad desde la Comisión.  
En cuanto al correo electrónico, se valora que la dirección de la Comisión se ha convertido en 
una dirección viva, en la que entran y salen correos en materia de Igualdad con una frecuencia 
quincenal o mensual.  
Los espacios socio-laborales si bien no han sido utilizados más que en una ocasión, hay que 
decir que la información aportada por la comisión fue muy bien acogida por parte de todas las 
personas asistentes.  
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 12 
Se valora que a lo largo del 2013 se han mejorado los canales de comunicación en materia de 
Igualdad, hasta el punto de que intuimos hemos podido excedernos en el envío de 
informaciones y provocar que muchas de éstas no sean leídas, considerando que un aspecto 
de mejora de cara al próximo año puede ser intentar aglomerar varias informaciones en un 
mismo e-mail.  
  
OBJETIVO: CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA PARA LA IGUALDAD DENTRO DE AGINTZARI  
ACCIONES:  
• Actualización del Reglamento de la Comisión de igualdad (funciones, nº de 
reuniones, relación con otros órganos, …) 
• Participación de la comisión de Igualdad en jornadas, eventos, actividades sobre 
igualdad de mujeres y hombres 
CONCLUSIONES: 
Aunque la comisión de Igualdad ha ido menguando en número de personas integrantes a lo 
largo del 2012, las personas que se han mantenido participando en la misma han participado 
en distintas formaciones y jornadas en materia de igualdad, facilitando así un mayor 
aprendizaje y preparación en la materia. Se valora muy positivamente la trayectoria de la 
Comisión a lo largo de este año y consideramos necesario mantenernos en la misma línea.  
OBJETIVO: FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES EN AGINTZARI 
ACCIONES:  
• DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS O INICIATIVAS INSTITUCIONALES DE LA CAPV EN 
MATERIA DE IGUALDAD RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MATERIALES, INFORMACIONES, …) 
• FORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA 6 HORAS AL PERSONAL SOCIETARIO Y 
TRABAJADOR 
CONCLUSIONES: 
Aunque ambas acciones se han realizado y valorado positivamente, hay que decir que no 
consideramos que hayan logrado el objetivo de fomentar la sensibilización en materia de 
Igualdad de Mujeres y Hombres en la plantilla de Agintzari, si bien, es el primer año del Plan y 
aún tenemos dos años por delante, estas acciones han conseguido informar y hacer más 
presente la igualdad en la entidad, el solo hecho de que la entidad coja la postura de marcar 
una acción formativa sobre igualdad como obligatoria deje entrever su cada vez mayor 
compromiso por la igualdad, así como la necesidad de ir avanzando en este aspecto, y aunque 
este aspecto es primordial para la sensibilización se valora que de cara al 2013 habría que 
pensar en otras acciones que verdaderamente fomenten la sensibilización de la plantilla.  
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 13 
Objetivo: Promover el conocimiento e intercambio de buenas prácticas en materia de 
igualdad de mujeres y hombres en el sector de la intervención social 
Acciones: 
• Prospección de empresas del sector de Intervención Social en Bizkaia 
 
CONCLUSIONES: Acción no realizada 
 
 
AREA: COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
OBJETIVO: FACILITAR HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE UN USO 
IGUALITARIO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
ACCIONES: 
• Difusión de la Comisión como órgano consultivo en materia de comunicación 
inclusiva 
• Actualización de la guía para el uso inclusivo de la comunicación 
CONCLUSIONES: 
Aunque no se han recibido muchas demandas para revisión del lenguaje inclusivo, se ha 
podido ver una evolución en el uso del lenguaje igualitario en los correos enviados desde 
administración y direcciones. Valoramos que actualizar la guía puede ayudar a que más gente 
comience a utilizar el lenguaje inclusivo en sus correos, informes y documentos, pero este año 
no ha sido posible desarrollar esta acción. Consideramos prioritario insistir en estas acciones 
ya que la presencia de cada vez más documentos con lenguaje inclusivo puede tener un 
impacto positivo en el uso del lenguaje igualitario en el resto de la plantilla.   
 
AREA: RECURSOS HUMANOS 
OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA 
DESAGREGACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS POR SEXO 
ACCIONES: 
• Solicitud semestral de datos 
CONCLUSIONES 
Aunque se han recogido casi la totalidad de los datos de interés desagregados por sexos, hay 
otros aspectos que habíamos señalado como de interés recoger que han sido imposible tratar 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 14 
por sexos. La falta de una herramienta que sistemáticamente desagregue los datos por sexo 
provoca que la recogida sea muy costosa en tiempo y en algunos casos incluso inviable.  
OBJETIVO: RECOGER Y DIFUNDIR LA NORMATIVA RELATIVA A LAS VÍCTIMAS DE GÉNERO EN 
EL MARCO EMPRESARIAL 
ACCIONES: 
• Elaboración de un documento que recoja la normativa vigente que atañe al marco 
empresarial 
CONCLUSIONES: Acción no realizada 
OBJETIVO: POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PUESTO DE 
RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO 
ACCIONES:  
• Formación en empoderamiento y liderazgo 
CONCLUSIONES: 
La formación realizada de manera exitosa ha ayudado a las mujeres participantes en la misma 
a ser conscientes de sus propias limitaciones, dejando vías para la superación de las mismas a 
medio-largo plazo. No se puede valorar el impacto de esta acción de momento aunque si 
consideramos que este tipo de acciones van a ir  facilitando una mayor presencia y un 
aumento de la participación del colectivo femenino de Agintzari de una forma lenta pero 
progresiva en los puestos de responsabilidad y liderazgo.   
 
AREA: RIESGOS LABORALES 
OBJETIVO: ACTUALIZAR EL PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO A LA 
NUEVA NORMATIVA Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS OFICIALES EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 
ACCIONES:  
• Elaboración de un nuevo protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo 
 
CONCLUSIONES:  
Acción sin finalizar por las dificultades encontradas para acordar un protocolo que recogiese 
los intereses de la Comisión de Igualdad, Consejo Rector y Consejo de dirección.  
 
 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 15 
AREA: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
OBJETIVO: INSTITUCIONALIZAR LA POLÍTICA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL 
ACCIONES: 
• Plasmación de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los 
criterios de solicitud y aprobación dentro del Reglamento Interno 
CONCLUSIONES:  
Se ha institucionalizado una nueva medida y se han detectado dos medidas que se están 
utilizando como buenas prácticas, esto unido a que las medidas de conciliación de la entidad 
están por encima de las marca la ley se valora muy positivamente.  
 
AREA: PERSPECTIVA DE GÉNERO 
OBJETIVO: SEGUIR FORMANDO A TODA LA PLANTILLA SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS BASES DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA AGINTZARI 
ACCIONES: 
• Formación en perspectiva de genero 
Se ha visto la necesidad de que sea estratégico ante la poca iniciativa de la plantilla a 
realizar esta formación. Se valora que la postura de la entidad ante esta formación es muy 
positiva.  
 
OBJETIVO: ELABORAR HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN GRADUAL DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO A NIVEL TRANSVERSAL EN LOS PROCESOS SOCIO-LABORALES ACTIVOS 
 
ACCIONES:  
• Creación de un equipo de proyecto para recoger las buenas prácticas y como espacio 
de debate y reflexión de la aplicación de la perspectiva de género. 
 
CONCLUSIONES: Acción sin finalizar debido al volumen de trabajo de los diferentes servicios. 
Se ha podido observar que  no se da valor a la inclusión de la perspectiva de género en nuestro 
trabajo diario, y se ha podido encontrar un gran desconocimiento sobre lo que es y cómo 
aplicarlo en quienes están implicados e implicadas. Se valora, así mismo, la necesidad de 
elaborar una herramienta que sirva de guía a nivel técnico para su aplicación. 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 16 
 
 5-. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
En este apartado se proceden a enumerar aquellas consideraciones derivadas de la evaluación 
de la planificación, gestión y resultados de este primer año de vigencia del II Plan, así como las 
modificaciones que se consideran necesarias en cuanto a la naturaleza o temporización de 
acciones.  
Tal como se ha venido plasmando a lo largo de este informe de evaluación anual, en tanto los 
objetivos prioritarios de 2012 se habían centrado en el área de compromiso con la igualdad, y 
en reforzar la propia estructura para la igualdad dentro de entidad, las recomendaciones 
genéricas están dirigidas más a lo evaluado en cuanto a la planificación y gestión que a 
resultados en sí, especialmente teniendo en cuenta que 2012 ha sido el primer año de vigencia 
de este II Plan de Agintzari SCIS. 
► Se valora como necesario seguir reforzando la presencia e influjo de la Comisión de 
Igualdad tanto dentro de los organismos de decisión como de la cooperativa en 
general, en consonancia con la evaluación cualitativa que las acciones planificadas 
respecto al compromiso por la igualdad han puesto de manifiesto ciertas reticencias 
y/o escasa fluidez para el desarrollo de ciertas acciones en los tiempos marcados. Se 
valora necesario incidir en los años siguientes, en el trabajo de la Comisión de Igualdad 
de cara a fomentar en los organismos de responsabilidad, decisión y gestión más 
avances en cuanto al fomento de  la igualdad como un elemento prioritario y de 
presencia necesaria en todas las políticas y procesos de la cooperativa. 
► Por otra parte, se constata, tal como de derivó del diagnóstico previo al II Plan de 
Igualdad, ciertas barreras o resistencias en general para la motivación hacia tareas que 
supongan la internalización de la perspectiva de género, por lo que se valora que, si 
bien los objetivos y el peso de las acciones dentro del área de compromiso por la 
igualdad referentes a aumentar la sensibilización y conocimientos en materia de 
igualdad estaba bien planteado, es decir, su diseño era totalmente pertinente y 
adecuado, sería objeto de mejora las actividades a través de las cuales se trata de 
llegar a este objetivo, y se valora que no se puede en este momento realizar una 
evaluación de impacto ya que los resultados esperados se prevén a medio-largo plazo.  
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 17 
► El número de personas integrantes de la comisión se ha visto reducido a lo largo del 
año 2012 de 8 personas a 5 personas. Esto ha llevado a la comisión a un reajuste de 
acciones, ya que la capacidad de la misma se ha visto limitada para desarrollar todas 
las acciones previstas para este año. 
► Resulta destacable, a la hora de analizar el proceso, especialmente en cuanto a la 
adecuación de las estructuras el hecho de que, si bien es innegable que la mina en el 
nº de personas integrantes de la Comisión de Igualdad ha producido dificultades y 
sobrecargas de trabajo para llevar adelante el impulso de algunas de las medidas, por 
saturación, y por ende una de las valoraciones es la necesidad de crear estrategias que 
fomenten implicación de personas de la cooperativa en este organismo, el proceso de 
asunción interna de la gestión de la igualdad también ha producido una mayor difusión 
a nivel interno de la labor de la cooperativa en esta materia, lo que ha dotado de valor 
añadido de cara a la búsqueda de mayor sensibilización y participación de las personas 
que integran la cooperativa en los procesos y acciones que se han elaborado. La 
elaboración del Diagnóstico supuso un conocimiento muy cercano de la situación de la 
Igualdad de mujeres y Hombres en la entidad conocimiento que se ha tratado de 
mantener a través de las constantes difusiones de la labor que en 2012 se ha venido 
realizando y, como se ha comentado en el párrafo anterior, también ha supuesto una 
mayor participación de las personas que forman la cooperativa en el proceso. lo que 
supone un valor añadido y una mejora en los procesos de difusión e implicación 
transversal sentando las bases para una mayor participación en las acciones que se 
diseñasen de cara al II Plan de Igualdad.  
► La valoración general del proceso es que, pese a las dificultades y limitaciones de la 
Comisión de Igualdad para el desarrollo planificado de algunas acciones, que han sido 
pospuestas a 2013, y la ya citada necesidad de mayor implicación por parte de 
personal y organismos de gestión, decisión y responsabilidad, para minimizar barreras 
y dificultades de implementación, la asunción a nivel interno de la gestión de la 
igualdad sí ha supuesto el refuerzo de la Comisión de igualdad como estructura de 
impulso y gestión de la igualdad de mujeres y hombres de la entidad. 
► Es importante tener en cuenta, de cara a la programación de 2013, que la propia 
dinámica de gestión de cambios que requieren algunas acciones como la adaptación al 
lenguaje inclusivo en los Estatutos y/o reglamento de la cooperativa, suponen en 
ocasiones obstáculos para su realización de naturaleza intrínseca, como la 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 18 
necesidad de someter a votación (y por tanto establecimiento de asambleas o espacios 
dentro de ellas a tal efecto) cada uno de estos cambios. Se valora pues, que en 
ocasiones las estructuras y los tiempos de la cooperativa dificultan la implementación 
de medidas en el tiempo que se había establecido, por lo que, a la par de buscar una 
mayor priorización de este tipo de cuestiones de los organismos de decisión, se hace 
necesario por parte de la comisión un ajuste de expectativas de cara a planificación de 
estas acciones, en definitiva, asumir que su desarrollo no queda anulado pero sí 
dilatado en el tiempo y hay que seguir trabajando desde la flexibilidad y la constancia. 
► En cuanto a la gestión del Plan se ha detectado la imposibilidad de realizar algunas 
acciones por la sobrecarga de trabajo de las personas bajo cuya responsabilidad se 
encontraban, integrantes de la Comisión de Igualdad, lo que ha derivado en la 
priorización de otras acciones cuya necesidad u oportunidad de desarrollo resultaba 
más factible. Estas acciones, como son la actualización de la guía para una 
comunicación inclusiva, por ejemplo, se han pospuesto para 2013, entendiendo que 
había de priorizarse la adaptación del lenguaje de elementos de importancia tales 
como los  Estatutos o el reglamento de la cooperativa, dentro de la importancia que en 
nuestro plan tiene la transversalización a todos los niveles. 
► En esta línea de valoración de la gestión y por ende, de la Comisión de Igualdad como 
centro de la gestión, del proceso, se valora la necesidad de seguir formando a las 
personas que lo integran (así como de buscar nuevas personas que faciliten la labor) 
en cuanto a conocimientos técnicos en materia de igualdad que faciliten el trabajo y la 
eficacia del mismo a nivel técnico. Durante 2012 se ha mantenido viva la acción 
referente a ello, con la participación en jornadas y formaciones en esta materia. Se 
valora como positiva la organización de la Comisión, dirigida por la figura de la 
responsable de Igualdad, así como la importancia de su existencia como centro de 
referencia de todas las acciones y actividades que se realizan, clave para el 
funcionamiento de esta Comisión. Por ello se valora que tanto la estructura como la 
figura de responsable han de seguir reforzándose, siendo éste un objetivo transversal 
a toda la vigencia del II Plan de Igualdad.  
► Se mantiene la necesidad ya detectada, sobre la que se sigue trabajando y así seguirá 
en los dos años próximos, de crear una herramienta que sistemáticamente desagregue 
los datos en función del sexo,  ya que durante 2012 la recogida ha resultado costosa o 
Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014) 
 
 Página 19 
infructuosa en ocasiones. 
► Se valora que el proceso de seguimiento en general es positivo, ya que, si bien se han 
detectado dificultades de implantación, éstas han sido gestionadas desde los criterios 
de adaptabilidad y flexibilidad, priorizando la mirada a medio y largo plazo y sin dejar 
de avanzar en aquellos objetivos y acciones que se han considerado prioritarias. 
► Si bien en 2012 no es posible hablar de resultados de impacto, ya que la mayoría de las 
acciones se dirigen a la consecución de objetivos planteados de cara a los 3 años de 
vigencia del Plan (o incluso más), de cara a 2013 se va a tratar de realizar una 
evaluación que vaya concretando o perfilando el impacto que se prevé, según la 
tendencia que nos marquen los indicadores a tal efecto establecidos. 
► Se plantea la vitalidad de enmarcar en 2013 las acciones no realizadas en 2012 ya que 
responden a objetivos prioritarios del II Plan de Igualdad referentes a la cristalización y 
refuerzo del compromiso de Agintzari con la consecución de la igualdad de mujeres y 
hombres, como son la inclusión de este compromiso en los Estatutos de la entidad. 
 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 20 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.1 Mejorar los canales de información y gestión del conocimiento en materia de igualdad en Agintzari 
ACCIÓN: 
1.1.1.Difusión de las acciones en Materia de igualdad a través de la creación de un espacio virtual 
ACTIVIDAD/ES: 
- Detección de nuestras necesidades 
- Reunión con el técnico de Tecnología y Comunicación 
- Aplicación las medidas necesarias en el diseño de la web 
- Selección de documentos a colgar 
- Mantenimiento y seguimiento del o de los espacios. 
Descripción de la actividad La actividad consistiría en reservar un espacio en la web para poder colgar 
materiales, documentos y difundir información en materia de igualdad. La idea que 
más se asemeja a las necesidades que se han ido detectando es la de un blog, 
donde además de colgar documentos se puedan ir respondiendo a las demandas, 
preguntas y comentarios de la plantilla.  
Justificación A lo largo del diagnóstico se detectan déficits en la comunicación en materia de 
igualdad a lo largo del I Plan, con esta acción se intentan subsanar los mismos.  
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad y Responsable de Nuevas Tecnologías.  
Período de ejecución 
1S12       2S12        1S13       2S13        1S14     2S14 
Presupuesto 
Origen                                                          Cantidad 
      Agintzari Nº de Horas cooperativas 
utilizadas para su ejecución 
INDICADORES: 
Nº de documentos colgados, compartidos 
Nº de entradas en el blog 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Todos los documentos oficiales realizados por la comisión de Igualdad están colgados en la web 
- Al menos de manera mensual se ha colgado en la web alguna información en materia de igualdad 
- Se reciben entradas en el blog de manera mensual 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Aunque la idea principal era crear un espacio virtual tipo blog, finalmente se ha optado por aprovechar los espacios 
virtuales ya existentes para difundir las acciones en materia de Igualdad que la comisión ha ido realizando a lo largo 
de todo el año. Se ha colgado en la web de la cooperativa,  el II Plan de Igualdad así como una entrevista realizada a 
todas las personas integrantes de la comisión en la que se explicitaban nuestros próximos objetivos, acciones y 
propósitos a corto y  largo plazo.  
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
No se ha podido crear un espacio tipo blog debido a que la Web tiene una orientación estratégica hacia la 
comunicación externa de temas propios de Agintzari, lo que dificulta colgar información externa a Agintzari.  
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 21 
 
  
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.1 Mejorar los canales de información y gestión del conocimiento en materia de igualdad en Agintzari 
ACCIÓN: 
1.1.2. Utilización del correo berdintasuna@agintzari.com para difusión de material que fomente la información y 
participación en temática de igualdad 
ACTIVIDAD/ES: 
-Seleccionar y decidir qué tipo de información, documentos se van a enviar desde la dirección e-mail 
- Enviar e-mails una vez cada 15 días, a excepción de aquellos documentos que vengan con fechas y requieran un 
envío más habitual como formaciones, jornadas, … 
Descripción de la actividad Se abrirán dentro de la dirección de la comisión varias carpetas, una referente a 
formaciones, otra a políticas de Igualdad y conciliación, otra referente a aspectos 
institucionales (campañas, …) y otra referente a temas más relacionados con la 
propia comisión como documentos del Plan, evaluaciones, diagnósticos, … 
Una vez cada 15 días se procederá a enviar la información que se pueda clasificar 
en estas carpetas a todas las direcciones de correo de la cooperativa, procediendo 
después a clasificarlas en elementos enviados para su contabilidad.  
Justificación A lo largo del diagnóstico se detectan déficits en la comunicación en materia de 
igualdad a lo largo del I Plan, con esta acción se intentan subsanar los mismos. 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Período de ejecución 
1S12       2S12      1S13      2S131    2S14       2S14 
Presupuesto 
Origen                                                   Cantidad 
      Agintzari Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su 
ejecución 
INDICADORES: 
- Nº de mails enviados de cada categoría 
- Nº de mails recibidos en el correo electrónico 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Se han enviado mails a la plantilla con una regularidad mensual 
- Se han enviado todos los documentos oficiales de la comisión a través del correo electrónico  
- Se han recibido mails de la plantilla prácticamente cada trimestre  
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Se ha dado un uso constante a esta dirección de correo electrónico, en la cual además de recibir constantes 
informaciones, campañas, formaciones y jornadas en materia de igualdad para compartir con la plantilla, se han 
recibido consultas, comentarios, enlaces y formaciones en materia de igualdad que la propia plantilla ha compartido 
con la comisión. En total se han gestionado un total de 94 correos electrónicos, de los cuales 16 hacían referencia a 
formaciones en materia de igualdad, 9 a enlaces, informes y estudios en materia de igualdad, 10 a consultas y 
comentarios hacia la comisión y el resto sobre notas de prensa, campañas institucionales y otras informaciones 
sobre materia igualdad.  
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Ha llegado información desde varios servicios de Agintzari, haciendo alusión a no haber recibido muchos de los 
correos electrónicos enviados por la Comisión. Estos correos han podido no reenviarse a todo el personal del 
servicio por parte de la persona responsable del servicio, quien gestiona la entrada y salida de los correos 
electrónicos.  
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 22 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.1 Mejorar los canales de información y gestión del conocimiento en materia de igualdad en Agintzari 
ACCIÓN: 
1.1.3. Utilización de espacios socio-laborales (asambleas, equipos de gestión, etc) para difusión de acciones en 
materia de igualdad desarrolladas.  
ACTIVIDAD/ES: 
- Detectar posibles informaciones a trasladar 
- Decidir en qué espacio queremos trasladar esa información (asamblea, equipo de gestión, …) 
- Acudir a los espacios decididos a trasladar la información 
Descripción de la actividad Se pretende estar mucho más cercanos a la Plantilla, informando continuamente 
sobre las acciones desarrolladas así como las pendientes de desarrollar. Para ello se 
utilizaran los espacios socio-laborales existentes, acudiendo una persona de la 
comisión a cada uno de este espacio cuando así lo consideremos oportuno. 
Momentos claves sería, la finalización del diagnóstico y del Plan, el despliegue de 
acciones para un determinado año, la evaluación anual, …  
Justificación A lo largo del diagnóstico se detectan déficits en la comunicación en materia de 
igualdad a lo largo del I Plan, con esta acción se intentan subsanar los mismos. 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Direcciones de Línea 
Consejo Rector 
Coordinaciones 
Período de ejecución 
1S12        2S12       1S13         2S13        1S14         2S14 
Presupuesto 
Origen                                                    Cantidad 
      Agintzari -Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su ejecución 
-Gastos desplazamiento 
INDICADORES: 
Nº de asambleas donde se ha participado 
Nº de Equipos de gestión donde se ha participado 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Participación en al menos 4 equipos de gestión anuales 
Participación en al menos dos asambleas a lo largo del periodo de ejecución del plan 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Aunque este año se había programado la participación de la Comisión a lo largo de último trimestre en cuatro 
equipos de gestión no ha sido posible por retrasos en varias acciones,  cumplir con lo programado, no obstante 
valoramos importante el uso de estos espacios de cara a los próximos años. 
Se participa en la Asamblea general, presentando el II Plan de Igualdad. 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.2. Consolidar la estructura para la Igualdad dentro de Agintzari 
ACCIÓN: 
1.2.1. Actualización del Reglamento de la Comisión de igualdad (funciones, nº de reuniones, relación con otros 
órganos, …) 
ACTIVIDAD/ES: 
- Revisión de reglamento de la comisión de Igualdad Actual 
- Detección de aspectos susceptibles de mejora 
- Realización de Ajustes 
Descripción de la actividad Revisar el reglamento de la anterior comisión de igualdad y adaptarlo al nuevo 
funcionamiento de la actual comisión. 
Justificación La comisión de Igualdad no solo ha variado en las personas que la integran sino 
también en funcionamiento, gestión de la Igualdad, … por esa razón se ve la 
necesidad de revisar los anteriores reglamentos que la regían con el fin de poder 
modificar o introducir mejoras.  
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari -Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su 
ejecución 
-Material fungible 
INDICADORES: 
- Numero de cláusulas modificadas o añadidas en los reglamentos de la Comisión de Igualdad 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reglamento adaptado a las nuevas necesidades y al nuevo funcionamiento de la actual Comisión de 
Igualdad 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Aunque a lo largo del I Plan ya se había realizado un reglamento para la comisión de Igualdad, debido a los cambios 
generados en la estructura y funcionamiento de la comisión a lo largo del 2012, se actualiza este reglamento 
adaptándolo a las nuevas necesidades de la actual estructura de Igualdad. 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
 
 
 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 24 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.2. Consolidar la estructura para la Igualdad dentro de Agintzari 
ACCIÓN: 
1.2.2. Participación de la comisión de Igualdad en jornadas, eventos, actividades sobre igualdad de mujeres y 
hombres 
ACTIVIDAD/ES: 
- Detectar posibles espacios en los que participar 
- Decidir qué persona  va a participar 
- Elaborar una base de datos (Excel) donde se recoja el evento, las horas de participación y el coste de 
participación 
- Registrarlo 
Descripción de la actividad Se pretende que las personas que integran la comisión participen y aumenten su 
presencia en eventos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, 
registrando el número de eventos en los que se ha participado así como las horas 
dedicadas para ello. 
Justificación La participación en eventos, jornadas y actividades sobre igualdad no solo 
aumentara la presencia de la comisión en estos espacios sino que facilitara una 
mayor formación y preparación de las personas integrantes de la Comisión en 
materia de igualdad.  
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari 250 € 
Nº de horas invertidas 
INDICADORES: 
- Nº de eventos a lo que hemos acudido 
- Nº de horas de participación 
- Inversión económica 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Al menos todas las personas integrantes de la Comisión participan en un evento al año 
RESULTADOS OBTENIDOS 
La comisión de igualdad ha participado a lo largo del año 2012 en distintas jornadas, eventos y actividades sobre 
igualdad de mujeres y hombres realizadas en Bizkaia. En total se ha participado en XXX eventos, entre los cuales 
están “II encuentro de Mujeres directivas del tercer sector”,  “Emplea la Igualdad en las empresas y Congreso 
internacional para el impulso de políticas de igualdad de mujeres y hombres” de Emakunde, “El precio de la 
desigualdad” del módulo psicosocial de Deusto.  
Señalar que varias personas de la comisión han realizado formaciones en materia de igualdad superiores a las 50 
horas. 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Las dificultades en esta acción han ido orientadas a las limitaciones de agenda para poder acudir a muchas jornadas.  
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.3. Fomentar la sensibilización en materia de Igualdad de Mujeres y Hombres en Agintzari 
ACCIÓN: 
1.3.1 Difusión de las campañas o iniciativas institucionales de la CAPV en materia de Igualdad recepción y envío 
de materiales, informaciones, …) 
ACTIVIDAD/ES: 
Identificar información que se desea enviar bien  
Enviarla a través del correo electrónico de la Comisión de Igualdad 
Descripción de la actividad La idea es mantener la atención en aquellas campañas, iniciativas, informaciones 
en materia de igualdad que surgen a nivel institucional dentro de la CAPV. Una vez 
identificadas se pretende enviarlas vía correo electrónico con el objeto de ir 
aumentando la sensibilización en materia de igualdad del personal socio y 
trabajador de la cooperativa.  
Justificación Se detecta un bajo grado de sensibilización en la plantilla de Agintzari.  
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari Nª de horas cooperativas 
utilizadas para su 
ejecución 
INDICADORES: 
- Nº de informaciones, materiales enviados 
- Nº de respuestas, consultas recibidas tras el envío de información 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que las personas socias y trabajadoras de Agintzari estén informadas en materia de igualdad y vaya aumentando su 
interés, sensibilización.  
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Se han enviado todos los meses, distintas informaciones en materia de Igualdad a través del correo electrónico de la 
comisión, y ha aumentado el número de correos electrónicos recibidos desde la plantilla al correo de la Comisión 
con el fin de compartir, consultar y comentar aspectos en materia de Igualdad.   
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
 
 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 26 
 
 
 
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.3. Fomentar la sensibilización en materia de Igualdad de Mujeres y Hombres en Agintzari 
ACCIÓN: 
1.3.2. Formación mínima obligatoria 6 horas al personal societario y trabajador 
ACTIVIDAD/ES: 
- Integrar esta acción formativa dentro del Plan de formación interno 2012. 
- Participar en el diseño e implementación de esta acción. 
- Evaluar resultados de esta acción. 
Descripción de la actividad Se pretende dar formación a 80 personas al año, en grupos de 20 personas. Es decir 
4 grupos al año. Total anual de 24 horas. Se apuesta porque el primer año 
participen las direcciones, coordinaciones y personal indirecto.  
Justificación Se pretende que todas las personas que trabajan en Agintzari adquieran unos 
conocimientos básicos en materia de igualdad. 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Área responsable Persona/s responsables Área/s colaboradoras Persona/s colaboradoras 
Comisión de Igualdad 
EGFOR/ I+D+i 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari 
Subvenciones 
1760€ 
INDICADORES: 
Nº personas participantes / Nº Horas de formación por grupo 
Perfil de las personas participantes 
RESULTADOS ESPERADOS: 
-Que 80 personas de Agintzari realicen la formación este año. 
-Que las direcciones, personas con cargos de responsabilidad y personal indirecto de Agintzari realicen la formación 
este año. 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Dentro del Plan de formación interno de Agintzari se ha ofertado una acción formativa básica en igualdad de 6 
horas para dos grupo de 25 personas cada uno. La formadora ha sido una de las componentes de la Comisión de 
Igualdad experta en la materia. El total de personas que se han apuntado a esta formación han sido 25 personas y 
finalmente han participado entre los dos grupos 22 personas. El perfil profesional de las personas participantes ha 
sido de técnicos medíos y técnicos superiores.  
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Se da una baja motivación por parte de la plantilla a priorizar en la selección de acciones formativas ofertadas en el 
Plan de formación interno anual este tipo de formación. 
No se ha indicado de forma clara desde la dirección la obligatoriedad de que todas las personas de la entidad han 
de tener una formación mínima de 6 horas en materia de igualdad en 2014. 
Al planificar está acción no se había previsto que parte de la plantilla ya tenía una formación mínima de 6 horas en 
materia de igualdad. No se tiene un control de estas personas de cara a garantizar que el 100% de la plantilla lo 
cumpla en 2014. 
La dirección no ha priorizado la necesidad de cumplir ella misma con el criterio de contar con esta formación 
mínima.  
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Compromiso con la Igualdad 
OBJETIVO: 
1.4. Promover el conocimiento e intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad de mujeres y hombres 
en el sector de la intervención social 
ACCIÓN: 
1.4.1. Prospección de empresas del sector de Intervención Social en Bizkaia 
ACTIVIDAD/ES: 
- Identificar posibles empresas a las que acudir 
- Marcar unos objetivos a conseguir de los encuentros 
- Contactar con ellas 
- Acudir a los encuentros 
Descripción de la actividad La idea es identificar a varias empresas del sector de la intervención social, 
contactar con ellas y compartir con ellas información y buenas prácticas en materia 
de Igualdad 
Justificación En el diagnostico veíamos la necesidad de comparar la posición de Agintzari en 
materia de Igualdad con la posición de otros empresas del sector de la intervención 
social.  
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari 250€ 
INDICADORES: 
- Número de empresas con las que se ha contactado 
- Número de horas invertidas en la coordinación con estas empresas 
- Dinero invertido en los encuentros 
- Objetivos conseguidos en los encuentros (información recabada, intercambiada) 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Se mantiene contacto con al menos 4 empresas del sector y se contrasta con las mismas la información planificada.   
RESULTADOS OBTENIDOS: 
No se han conseguido los resultados esperados. Este objetivo por tanto se retrasa al año 2013. 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Debido a distintos motivos internos de cese de personas integrantes en la Comisión, el volumen de trabajo de la 
Comisión ha limitado las posibilidades de llevar a cabo algunas acciones planificadas para este año, siendo ésta una 
de esas acciones. 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 28 
 
 
 
 
AREA: 
Comunicación desde la Perspectiva de Genero 
OBJETIVO: 
2.1. Facilitar herramientas prácticas para la sistematización de un uso igualitario de la comunicación interna y externa 
ACCIÓN: 
2.1.1. Difusión de la Comisión como órgano consultivo en materia de comunicación inclusiva 
ACTIVIDAD/ES: 
Informar de que la Comisión a partir de ahora es un órgano al que pueden consultar cualquier aspecto en materia de 
comunicación inclusiva 
Atender las demandas que lleguen AD/ES: 
Descripción de la actividad Informar a través de una circular a los diferentes equipos, socio, socias, trabajadores y 
trabajadoras, que la comisión de igualdad se constituye como órgano de asesoramiento en 
relación a la implementación del lenguaje inclusivo. Así mismo, su tarea también se ubica en 
recoger  las nuevas herramientas de implementación del lenguaje inclusivo que vayan 
surgiendo desde diferentes espacios, así como la elaborada previamente por la comisión  y 
utilizarlas como herramientas referenciales a la hora de asesorar a los equipos, socios, 
socias,  trabajadoras y trabajadores sobre cómo adecuar la documentación que emiten al 
lenguaje inclusivo. 
Justificación Necesidad de que toda la documentación que se emita desde la empresa haga uso de un 
lenguaje no sexista, que visualice a la mujer. 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Direcciones 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14                           Origen                                                      Cantidad 
      Agintzari Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su ejecución 
INDICADORES 
Número de demandas realizadas. 
Número de demandas atendidas sobre las realizadas. 
Número de mensajes remitidos con material informativo sobre lenguaje inclusivo.S: 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Que el 100% de  las demandas emitidas sean atendidas. 
Que toda la información recibida que dé herramientas para la implementación del lenguaje inclusivo sea reenviada a toda la 
cooperativa. SPDOS: 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Se ha enviado una circular a toda la plantilla facilitando la comisión como órgano consultivo en lenguaje inclusivo, y además 
se ha ido revisando documentación que tanto la administración como la dirección o consejo rector ha ido enviado de manera 
interna. Aunque solo se han recibido 4 consultas sobre lenguaje inclusivo a lo largo de todo el año, las revisiones de 
documentos, correos electrónicos y otras informaciones han sido acogidas positivamente, reduciéndose el número de 
ocasiones en que se ha tenido que hacer una devolución.  
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
 
 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 29 
 
 
AREA: 
Comunicación desde la Perspectiva de Genero 
OBJETIVO: 
2.1. Facilitar herramientas prácticas para la sistematización de un uso igualitario de la comunicación interna y 
externa 
ACCIÓN: 
2.1.2. Actualización de la guía para el uso inclusivo de la comunicación 
ACTIVIDAD/ES: 
- Analizar las carencias de la actual guía 
- Revisar nuevas guías 
- Realizar cambios y crear nueva guía 
Descripción de la actividad Hacer una revisión de la actual guía y actualizarla en la comisión con el material que 
vayamos extrayendo de otras entidades cuyos documentos  por su  actualidad o 
validez nos sean de utilidad. 
Justificación Necesidad de actualizar los materiales para ajustarlas a las nuevas necesidades y 
facilitar la accesibilidad de la cooperativa a la misma. 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Igualdad.  
Direcciones 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari -Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su ejecución 
-Material Fungible 
INDICADORES: 
Se ha actualizado la guía.  
Se ha difundido en la cooperativa. 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que la Guía haya sido actualizada y remitida a todos los socios, socias, trabajadores y trabajadoras.  
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Acción no realizada 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Debido a distintos motivos internos de cese de personas integrantes en la Comisión, el volumen de trabajo de la 
Comisión ha limitado las posibilidades de llevar a cabo algunas acciones planificadas para este año, siendo ésta una 
de esas acciones. 
AREA: 
Recursos Humanos 
OBJETIVO: 
3.1. realizar seguimiento del proceso de sistematización de la desagregación y tratamiento de datos por sexo 
ACCIÓN: 
3.1.1. Solicitud semestral de datos 
ACTIVIDAD/ES: 
- Identificar los datos a los que nos interesa hacer seguimiento 
- Solicit r los datos a l  responsable de Recursos Human s  
- Asegurarnos de que están desagregados por sexos 
Descripción de la actividad Mantener coordinación constante con el área de Recursos Humanos con el fin de 
hacer seguimiento a la desagregación y tratamiento de datos por sexo.  
Justificación Continuar con el tratamiento de datos por sexos 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 31 
Comisión de Igualdad 
Responsable de Recursos Humanos 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su 
ejecución 
INDICADORES: 
- Los datos indicados a Recursos Humanos se encuentran desagregados por sexos 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que los datos que consideramos necesarios se encuentren desagregados por sexos.  
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Después de identificar los datos que se necesitaban, se han solicitado semestralmente a la responsable de Recursos 
Humanos. Los datos identificados son los siguientes: 
• Mujeres y hombres en plantilla, altas y bajas 
• Societarización  y personas con contrato laboral no societario 
• Medida salarial societaria y no societaria. 
• Retribución salarial según edad y sexo: por tramos de edad, de personas socias y trabajadoras. 
• Nivel de estudios: secundarios y formación profesional, diplomatura, licenciatura 
• Perfiles de ocupación: educación social, psicología, coordinaciones 
• Categorías profesionales: personal directivo, técnico/a superior+responsabilidad, tecnica/o 
superior, medio+responsabilidades, medio, administración 
• Distribución según sexo en los cargos de dirección/responsabilidad: dirección, 
coordinación…línea comunitaria, coordinación acogimiento y adopción, coordinación línea 
violencia (SEIP, SATEVI, Pisos mujeres, Zeus esan). 
• Distribución según sexo en los órganos de representación y participación cooperativa: consejo 
rector, comisión riesgos laborales, comisión igualdad, comisión euskara y equipos de proyecto 
según temática 
• Responsabilidades familiares: descendencia, reducción jornada por conciliación, reducción o 
excedencia por otros supuestos familiares o personales 
• Coste de las horas de formación: participantes, horas realizadas, coste, tipo de contenido 
• Procesos de selección y promoción (mejora de categoría, mejora de estabilidad, ampliación de 
jornada, interés de las propia persona, otros) 
Los datos se encuentran desagregados, excepto los dos últimos relacionados con la formación y el proceso de 
selección y promoción.  
Respecto a  la distribución según sexo en los órganos de representación y participación cooperativa y 
concretamente en relación a los equipos de proyecto, señalar que son datos muy variables y cambiantes por lo 
tanto con alto nivel de dificultad para realizar su seguimiento, no considerándose viable. 
Como se señala en el Plan de Gestión interno de 2013, se pretende establecer una red estructurada de seguimiento 
de todos los EP de Agintzari y así poder profundizar en dinámicas internas de participación y gestión más 
satisfactorias. Con ello se facilitaría dicha desagregación de estos datos. 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 32 
 
 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
La dificultad radica en que no existe una herramienta única para poder unificar y tener todos los datos de la 
empresa juntos.  
 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 33 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Recursos Humanos 
OBJETIVO: 
3.4. Recoger y difundir la normativa relativa a las víctimas de género en el marco empresarial 
ACCIÓN: 
3.4.1. Elaboración de un documento que recoja la normativa vigente que atañe al marco empresarial 
3.4.2. Revisión y actualización 
ACTIVIDAD/ES: 
-Revisión sistemática de la normativa europea, estatal, comunitaria en materia de Violencia de Género. 
-Elaboración y  difusión  de un dossier en el que se recopile la normativa marco en materia de Violencia de Género y 
medidas de aplicación en el marco empresarial. 
 
Descripción de la actividad -Se realizara un documento en el que se compilen las medidas que atañan al marco 
empresarial en materia de Violencia de género así como la normativa marco de la 
que derivan. 
-Se realizará una revisión continua de la normativa y medidas ante posibles 
variaciones en la misma a nivel europeo, estatal o comunitario. 
Justificación -Necesario el conocimiento y divulgación práctica de las medidas que puedan o 
deban aplicarse en Agintzari en materia de Violencia de Género, especialmente su 
conocimiento en la gestión de Recursos Humanos 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Recursos Humanos 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari -Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su ejecución 
-Material Fungible 
INDICADORES: 
-Elaboración / No elaboración documento  
-Nº de revisiones y aportaciones realizadas 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que el documento este elaborado y trasladado a todo el personal de la cooperativa 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Acción no Realizada 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Debido a distintos motivos internos de cese de personas integrantes en la Comisión, el volumen de trabajo de la 
Comisión ha limitado las posibilidades de llevar a cabo algunas acciones planificadas para este año, siendo ésta una 
de esas acciones. 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Recursos Humanos 
OBJETIVO: 
3.5. Potenciar la participación de las mujeres en puesto de responsabilidad y liderazgo 
ACCIÓN: 
3.5.1. Formación en empoderamiento y liderazgo 
ACTIVIDAD/ES: 
- Integrar esta acción formativa dentro del Plan de formación interno 2012. 
- Participar en el diseño e implementación de esta acción. 
- Evaluar resultados de esta acción. 
Descripción de la actividad La idea es ofrecer 4 grupos de 12 horas. Cada grupo de 20 personas. 
Justificación Fomentar la eliminación de barreras en el acceso de las mujeres a los puestos de 
responsabilidad. 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión Igualdad 
EGFOR 
I+D+i 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari 
Subvenciones 
2600€ 
INDICADORES: 
Nº mujeres participantes 
Nº grupos 
Nº horas formación por grupo 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que la promoción a cargos directivos y de representación de Agintzari muestre coherencia con el porcentaje de 
mujeres que forman parte de la entidad 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
En el Plan de formación interno se oferta una formación de empoderamiento y liderazgo de 12 horas con 25 plazas 
dirigidas exclusivamente a mujeres de la entidad. La formadora es una proveedora externa de una consultora 
especializada en igualdad. Se inscriben 15 personas a la formación y finalmente participan en ella 10.  
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
El número de participantes que se preveía alcanzar no es realista. 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 35 
 
 
 
 
 
AREA: 
Riesgos Laborales 
OBJETIVO: 
4.1. Actualizar el protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo a la nueva normativa y recomendaciones de 
organismos oficiales en materia de igualdad de mujeres y hombres 
ACCIÓN: 
4.1.1. Elaboración de un nuevo protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo 
ACTIVIDAD/ES: 
- Lectura del protocolo actual de Agintzari SCIS 
- Lectura del protocolo de Emakunde 
- Selección de aspectos a mantener, modificar e incluir en el protocolo actual 
- Elaboración de un borrador 
- Contraste con direcciones y consejo rector 
Descripción de la actividad Modificar el actual protocolo de acoso sexual a las recomendaciones de organismos 
oficiales en materia de igualdad de mujeres y hombres así como  a la nueva 
normativa.  
Justificación El protocolo actual de Agintzari SCIS no incluye el acoso por razón de sexo, solo se 
refiere a situaciones de acoso sexual, esto unido al poco conocimiento existente 
por parte de la plantilla del protocolo actual nos lleva a decidir actualizar el mismo.  
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Dirección 
Consejo Rector 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari -Nª de horas cooperativas 
utilizadas para su ejecución 
-Material Fungible 
INDICADORES: 
- Nuevo protocolo elaborado y difundido entre la plantilla 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Que se adapte el actual protocolo de Agintzari SCIS a la nueva normativa y a las recomendaciones de 
organismos oficiales en materia de Igualdad y que sea conocido por toda la plantilla de Agintzari.   
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Se ha elaborado un nuevo protocolo. A la espera de darle el último formato y ser firmado, al igual que  la posterior 
difusión a toda la plantilla. 
La difusión se llevará a cabo de la siguiente manera: se entregará a las nuevas personas que entren a formar parte 
de la cooperativa, por correo electrónico al resto, se presentará en equipos de gestión y se podrá disponer de él en 
la página web y en el facebook. También se llevará a cabo una formación tanto a personas de la comisión de 
igualdad, como del Consejo Rector y Consejo de Dirección, para su implementación. 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Se planificó para realizarlo durante el primer semestre del año. Las dificultades para no realizarse dentro del 
período establecido,  se identifican en el proceso de toma de decisiones y en la necesidad de llegar  a acuerdos 
entre el CR, CD y la Comisión de Igualdad, para elaborar el documento final. 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 36 
 
 
 
 
 
AREA: 
Conciliación de la Vida personal, familiar y laboral 
OBJETIVO: 
5.2. Institucionalizar la política de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
ACCIÓN: 
5.2.1. Recoger medidas que se están realizando como buenas prácticas y valorar institucionalizarlas como 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
5.2.2. plasmación de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los criterios de solicitud y 
aprobación dentro del Reglamento Interno 
ACTIVIDAD/ES: 
- Revisión de documentación existente 
- Entrevistas con personal de Agintzari (Equipo de proyecto existente, en referencia a las actualizaciones de 
reglamento interno 
- Elaboración de informe 
Descripción de la actividad La idea es detectar aquellas buenas prácticas que se están dando en algunos 
servicios, como por ejemplo, la flexibilidad horaria, y valorar si se podría 
institucionalizar como medidas de conciliación  de la vida personal, familiar y 
laboral o no. 
Justificación Aunque hay una buena valoración de las medidas de conciliación  de la vida 
personal, familiar y laboral en el diagnostico se recoge el interés de las personas 
que trabajan en Agintzari de poder ampliar las mismas añadiendo nuevas medidas 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Consejo de dirección 
Consejo rector 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari Nº de horas cooperativas 
utilizadas para su ejecución 
INDICADORES: 
Número de medidas establecidas recogidas 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que las buenas prácticas que se dan en algunos servicios se institucionalicen como medidas de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral     
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Desde el Articulo 56.1 del reglamento del régimen interno de la cooperativa, la regulación de las medidas de 
conciliación aplicadas en la Entidad es un tema que se trabaja desde el EP de reglamento de régimen interno cuyo 
objetivo es revisar dicho documento y actualizarlo a la realidad de la entidad. 
Fuera de lo regulado en el RRI, normativa laboral y/o convenio laboral, no regulada y aplicada por la dirección es la 
flexibilidad horaria siempre que sea compatible con las funciones desempeñadas, criterios horarios del Servicio y la 
organización del propio equipo.  
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Perspectiva de genero 
OBJETIVO: 
6.1. Seguir formando a toda la plantilla sobre la incorporación de la perspectiva de género a las bases de la 
actividad que desarrolla Agintzari 
ACCIÓN: 
6.1.1. Formación en perspectiva de genero 
ACTIVIDAD/ES: 
- Integrar esta acción formativa dentro del Plan de formación interno 2012. 
- Participar en el diseño e implementación de esta acción. 
- Evaluar resultados de esta acción. 
Descripción de la actividad Se plantea hacer 3 grupos de 12 horas cada grupo. Cada grupo de unas 20/25 
personas. 
Justificación Necesidad de incorporar la perspectiva de género en la actividad de la entidad 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
EGFOR 
I+D+i 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari 
Subvenciones 
3600€ 
INDICADORES: 
Nº participantes 
Nº grupos 
Nº horas formación por grupo 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Incorporar la perspectiva de género en las bases de la actividad que desarrolla Agintzari. 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
En el Plan de formación interno se oferta una formación de perspectiva de género de 12 horas con 25 plazas. Esta 
acción se suspende por falta de inscripciones mínimas establecidas. 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Al no haber una indicación expresa de tener que hacer esta formación, las personas de la entidad han priorizado 
otro tipo de acciones dentro de la oferta del Plan de formación interno. 
II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 
 
 Página 38 
 
 
AREA: 
Perspectiva de genero 
OBJETIVO: 
6.2. Elaborar herramientas para la integración gradual de la perspectiva de género a nivel transversal en los 
procesos socio-laborales activos 
ACCIÓN: 
6.2.1. Creación de un equipo de proyecto para recoger las buenas prácticas y como espacio de debate y reflexión 
de la aplicación de la perspectiva de genero  
ACTIVIDAD/ES: 
-Organización Equipo de Proyecto de Perspectiva de Género 
-Aportaciones y reflexiones personales y en equipo 
- Recogida  de información en Agintzari 
- Elaboración de informe final 
Descripción de la actividad Crear un equipo de proyecto donde se detecten las buenas prácticas que se están 
haciendo en algunos servicios sobre la integración de la perspectiva de género en 
los proyectos y planificaciones, se reflexione sobre nuevas formas de poder 
integrarlas y después se saquen unas conclusiones para trasladar al resto de los 
servicios sobre como poder integrar la perspectiva de género en nuestro trabajo 
diario. 
Justificación Existe un gran desconocimiento por parte de la plantilla de  que es integrar la 
perspectiva de género y cómo hacerlo. 
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN 
Comisión de Igualdad 
Personas que participan en el Equipo de Proyecto 
Período de ejecución Presupuesto 
1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad 
      Agintzari 200€ 
INDICADORES: 
Informe de conclusiones 
Número encuentros anuales 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Que desde la comisión podamos ofrecer a la plantilla unas directrices o ideas de cómo integrar la 
perspectiva de género en nuestro trabajo diario 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Se ha creado un equipo de proyecto (cinco personas) para recoger las buenas prácticas y como espacio de debate y 
reflexión de la aplicación de la perspectiva de género en nuestro ámbito. Se han podido mantener 4 reuniones 
presénciales y el resto de trabajo se ha compartido mediante trabajo personal vía email. Del trabajo realizado hasta 
ahora se ha podido recopilar también materiales para poner al alcance de la plantilla en forma de guía de consulta o 
para compartir diferentes informaciones, en un espacio de participación virtual. Fruto del trabajo más allá de la 
recogida de la información,  se pretende elaborar durante el año 2013 una herramienta abierta, flexible y 
orientativa que sirva de ayuda para aplicar  la perspectiva de género en las intervenciones socioeducativas dentro 
de la línea comunitaria. 
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 
Sobre todo por volumen de trabajo de la plantilla, se han encontrado dificultades para recoger la información, 
además de no ser, en general, una dedicación con  prioridad. Se envía vía email un correo solicitando la información 
a todos los equipos de la línea comunitaria y no hay respuesta por ninguno de ellos. Se opta por el contacto 
telefónico. 
Pendiente de elaborar informe final y su posterior difusión a la empresa.