PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE

MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS

AGINTZARI SCIS

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

2

Contenido

1-. Introducción ....................................................................................................................................................................................................... 3

2-. Estructuras para la Igualdad ................................................................................................................................................................................ 5

3-. TABLA OBJETIVOS /ACCIONES / AREAS /INDICADORES 2013 ................................................................................................................................ 6

4-. Cronograma acciones 2013 ................................................................................................................................................................................ 10

5-. Presupuesto en materia de Igualdad 2013.......................................................................................................................................................... 12

6-. Seguimiento y evaluación 2013 .......................................................................................................................................................................... 13

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

3

1-. INTRODUCCIÓN

# El plan de acción en materia de Igualdad de Mujeres y Hombres para 2013 se enmarca dentro del II Plan de Igualdad de la cooperativa, que se

ha comenzado a desarrollar en el 2012 y finalizara, en principio,  a finales del  2014.

# Así como el 2012 se planteó como un año decisivo en cuanto a la puesta en marcha del II Plan y en cuanto a la difusión,  dinamización y

búsqueda de participación de toda la cooperativa para el efectivo desarrollo de objetivos y acciones estipulados,  el plan de acción del 2013 se

plantea como una continuación al 2012, en la que se sigue priorizando la necesidad de que la cooperativa en su totalidad se sensibilice e

implique en pro de la igualdad.

# Por ello, dentro de los objetivos y acciones diseñados para su desarrollo en 2013, se entremezclan acciones de carácter puntual, con un objetivo

basado en una necesidad que puede ser cubierta mediante una actividad con un plazo fijado ,  con acciones derivadas de esa apuesta por

maximizar dentro de la entidad el valor de la igualdad de manera intrínseca y de mejora continua, por lo que se mantienen acciones que

derivan de estos objetivos a largo plazo, y pueden cubrir todo el año o incluso forman parte de planificación trienal, como la difusión y

dinamización de toda la labor que se realice a lo largo de este año en materia de igualdad, así como, eventos y campañas institucionales, a

través de distintos canales de comunicación.

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

4

# Además y derivado de la evaluación del 2012, se ha tenido que realizar un reajuste en el cronograma de las acciones del todo el II Plan de

Igualdad. Reajuste que se materializa en la realización de acciones no ejecutadas en el año 2012 a lo largo de este año 2013, y el retardo por

tanto de algunas de las acciones previstas para el 2013 al próximo plan anual 2014.

# Para una mayor clarificación de la planificación establecida para 2013, y partiendo de esta breve introducción así como del marco teórico y legal

en el que se sustentan todas las acciones que Agintzari desarrolla en esta materia y el cual se señaló en el II Plan, se presenta una tabla con

aquellos objetivos y acciones planteados para este año, junto con los indicadores que permitirán un seguimiento y posterior evaluación de las

mismas y del propio proceso.  Posteriormente se incluye un cronograma en el que se plasman de manera gráfica las temporalidades previstas

para la implementación de las mismas, seguido de un breve apartado explicativo del grueso presupuestario y de los mecanismos de

seguimiento y evaluación que se seguirán para el plan de acción de 2013.

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

5

2-. ESTRUCTURAS PARA LA IGUALDAD 2013

# Se plantean para 2013 las mismas estructuras que estarán presentes durante todo el II Plan de Igualdad, siendo uno de los objetivos

transversales para este año y a medio y largo plazo el reforzamiento de estas estructuras como elementos centrales en el diseño, impulso,

implantación, seguimiento y evaluación de todas las acciones que se desarrollarán en Agintzari en materia de Igualdad durante 2013. Éstas son:

• Estructura de impulso (permanente): Comisión de  Igualdad. Tendrá como objetivo la puesta en marcha, impulso y coordinación de los

objetivos y acciones para cada período. El Plan de acciones de Igualdad 2013 se integrará además en el Plan de gestión anual de la

entidad. Para ello las personas que forman la Comisión dispondrán de una dedicación superior al  2,5% de su jornada anual.

• Estructura de decisión (permanente): Se ubicará en la estructura de impulso (Comisión de Igualdad)  siempre con la validación del

Consejo de Dirección (Direcciones y Gerencia) y Consejo Rector.

• Estructuras de ejecución: Las acciones diseñadas para 2013 se realizaran desde las estructuras existentes en la Cooperativa,

generándose Equipos de Proyecto para algunas acciones específicas que se considere necesario. Estos equipos tienen un carácter

temporal. Para 2013 en particular se mantendrá el  Equipo de Proyecto que se ha encargado de plantear, recoger, sistematizar a lo

largo del 2012 las buenas prácticas que se están desarrollando en diferentes equipos y servicios en cuanto a aplicación de la perspectiva

de género, incorporando a lo largo de este año la tarea de difundir estas buenas prácticas con la elaboración de una que sirva como

guía para la implementación de la perspectiva de género en los servicios socioeducativos de la línea comunitaria.

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

6

3-. TABLA OBJETIVOS /ACCIONES / AREAS /INDICADORES 2013

# Para 2013 se ha planificado el desarrollo de 17 acciones que responden a 12 objetivos establecidos. En conjunto, las 17 acciones intervienen en

mayor o menor grado en 5 de las 6 áreas que se plantearon como clave a la hora de trabajar la igualdad en el II Plan de Igualdad de Agintzari.

# A modo de valoración previa del grueso de acciones a desarrollar durante el vigente año, se puede extraer lo comentado en la introducción

respecto a que durante este segundo año de desarrollo del II Plan de Igualdad, se va a apostar por una labor centrada en las áreas

correspondientes al área de compromiso por la igualdad, donde se concentran un mayor número de acciones y con una duración dilatada en el

tiempo.

# Desde Agintzari se asumió la importancia de fortalecer las estructuras que se han ido creando para favorecer la igualdad dentro de la

cooperativa, así como la necesidad de mejorar los canales de conocimiento y una mayor difusión de la labor en materia de igualdad, como base

necesaria para acometer un II Plan de Igualdad como un continuum dentro de un objetivo a largo plazo como es la consecución de la igualdad

de mujeres y hombres.

# Se trata, por tanto, de consolidar las estructuras para poder trabajar de una manera más eficaz y sistemática facilitando canales de

comunicación, interiorizando la igualdad como valor intrínseco y mantener esta línea de trabajo como algo transversal más allá de las acciones

puntuales que se puedan ir desarrollando. Se trata de garantizar que la labor en pro de la igualdad dentro de la cooperativa se interiorice en

todos los procesos y a todos los niveles, no sólo para favorecer que el II Plan de Igualdad se implemente de modo efectivo, sino para trabajar la

transversalidad como premisa necesaria para que en toda la cooperativa se creen y crezcan sinergias que garanticen a largo plazo una

cristalización de todo el trabajo realizado.

# Entre las acciones para este año 2013 se encuentran también aquellas derivadas del reajuste realizado tras la evaluación del 2012, que implica a

aquellas acciones no desarrolladas a lo largo del 2012 así como una nueva acción,  generada de una necesidad detectada a lo largo del plan

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

7

anual anterior, que si bien no está recogida en el II Plan de igualdad, se valora imprescindible su inclusión en este plan operativo por su

carácter vital y en consonancia con el compromiso que Agintzari va adquiriendo en pro de la Igualdad, nos referimos a la inclusión,  en los

Estatutos Sociales de la cooperativa,  de  la igualdad como un valor para Agintzari.

# A continuación se presenta una tabla que recoge los objetivos, acciones, áreas e indicadores que se han planteado para el año 2013. En el

siguiente apartado se plasma mediante un cronograma su desarrollo dentro del año.

AREA OBJETIVO ACCION AREAS /PERSONAS RESPONSABLES INDICADORES EVALUACION

1) COMPROMISO CON

LA IGUALDAD

1.1-. Mejorar los canales de información y gestión

del conocimiento en materia de igualdad en

Agintzari.

1.1.1.Difusión de las acciones en materia de

igualdad a través de la Web

Comisión de Igualdad

Técnico de

Tecnología y

Comunicación

Nº de documentos colgados

en la red

1.1.2.Utilización  del correo de

berdintasuna@agintzari.org  para difusión de

material que fomente la información y

participación en temática de igualdad

Comisión de Igualdad

Nº correos enviados

Nº  de demandas recibidas

1.1.3. Utilización de espacios socio-laborales

(asambleas, equipos de gestión etc.) para

difusión de acciones en materia de igualdad

desarrolladas.

Responsable de

Igualdad

Equipos de gestión

Direcciones

Consejo Rector

Espacios en los que se ha

intervenido (más del 50%)

Propuestas recibidas (nº y

tipo)

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

8

1.2-. Consolidar la estructura para la igualdad

dentro de Agintzari

1.2.2. Participación de la Comisión de Igualdad en

jornadas, eventos actividades sobre igualdad de

mujeres y hombres

Comisión  de Igualdad

Nº eventos, horas en los que

se ha participado e inversión

económica

1.3-. Fomentar la sensibilización en materia de

Igualdad de Mujeres y Hombre en Agintzari

1.3.1. Difusión de las campañas o iniciativas

institucionales de la CAPV en materia de igualdad

(recepción y envío de materiales,

informaciones:).

Comisión de Igualdad

Directoras/es de línea

Nº campañas difundidas en

relación a las emitidas por las

instituciones.

1.3.2. Formación mínima obligatoria 6 horas al

personal societario y trabajador.

Comisión de Igualdad

Direcciones de Línea

Horas de formación anual

Evaluación de la formación

% asistencia por curso

1.4-. Promover el conocimiento e intercambio de

buenas prácticas en materia de igualdad de mujeres

y hombres  en el sector de Intervención Social

1.4.1. Prospección de empresas del sector de

Intervención Social en Bizkaia.

Comisión de Igualdad Nº de horas dedicadas a la prospección del sector.

1.5.- Incluir en los Estatutos Sociales el compromiso

de Agintzari por la Igualdad

1.5.1. Revisión del lenguaje inclusivo de los

Estatutos e inclusión de una clausula.

Comisión de Igualdad

Consejo Rector

Estatutos Sociales revisados

Clausula sobre compromiso

incorporada

2) COMUNICACIÓN

DESDE LA

PERSPECTIVA DE

GENERO

2.1-. Facilitar herramientas prácticas para la

sistematización de un uso igualitario de la

comunicación interna y externa.

2.1.1. Difusión de la Comisión como órgano

consultivo en materia de comunicación inclusiva. Comisión de Igualdad Nº de documentos revisados

2.1.2. Actualización de  la guía para el uso

inclusivo de la comunicación. Comisión de Igualdad Nueva guía

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

9

3) RECURSOS

HUMANOS

3.1-. Realizar seguimiento del proceso de

sistematización de la desagregación y tratamiento

de datos por sexo.

3.1.1. Solicitud semestral  de datos.

Administración

Comisión de Igualdad

Direcciones

Los datos indicados a

Recursos Humanos se

encuentran desagregados

por sexos

3.4-. Recoger y difundir la normativa relativa a las

víctimas de violencia de género en el marco

empresarial.

3.4.1. Elaboración de un documento que recoja la

normativa vigente que atañe al marco empresarial

Comisión de Igualdad

Documento realizado

3.5.Potenciar la participación de las mujeres en

puestos de responsabilidad y liderazgo 3.5.1. Formación en empoderamiento y liderazgo

Consejo de Dirección

Comisión de Igualdad

Nº mujeres participantes

Nº horas formación/persona

4) RIESGOS

LABORALES

4.1-. Actualizar el protocolo de acoso sexual y/ o por

razón de sexo a la nueva normativa y

recomendaciones de organismos oficiales en

materia de igualdad de mujeres y hombres.

4.1.1. Difusión del protocolo Comisión  de Igualdad

Consejo de Dirección

Nuevo protocolo elaborado y

difundido entre la plantilla

6) PERSPECTIVA DE

GÉNERO

6.1-. Seguir formando a toda la plantilla sobre la

incorporación de  la perspectiva de género a las

bases de la actividad que desarrolla Agintzari.

6.1.1. Formación en perspectiva de género Comisión  de Igualdad

Consejo de Dirección

Nº de acciones formativas

Nº horas /participante

6.2-. Elaborar herramientas para la integración

gradual de la perspectiva de género a nivel

transversal en los procesos socio-laborales activos

(es un objetivo más realista ajustar primero

herramientas a lo que ya está )

6.2.1. Creación  de Equipo de proyecto para

recoger las buenas prácticas y como espacio  de

debate y reflexión  de la aplicación de la

perspectiva de género

Equipo de proyecto  Informe final y herramienta

Nº de encuentros anuales

4-. CRONOGRAMA ACCIONES 2013

# En este cronograma se plasma de manera gráfica la planificación anual de las acciones correspondientes a 2013.

# Como puede verse, muchas de las acciones desplegadas para este año continúan siendo de temporalidad continuada a lo largo del año, algunas

de ellas se mantienen en el trienio, dado el impulso que en este II Plan Agintzari quiere dar al refuerzo de estructuras de igualdad,

intensificación de la sensibilización y formación del grueso que conforma la entidad, en definitiva, que suponen unos resultados a medio plazo y

que requieren de una temporalidad continuada y una dinamización intensa por su naturaleza transversal.

ACCIONES

2012

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

AREA 1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.2

1.3.1

1.3.2

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

11

1.4.1

1.5.1

AREA 2

2.1.1.

2.1.2.

AREA 3

3.1.1

3.4.1

3.5.1

AREA 4

4.1.1

AREA 6

6.1.1

6.2.1

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

12

5-. PRESUPUESTOS PARA LA IGUALDAD 2013

# Se ha presupuestado dentro del plan anual de gestión de la cooperativa una partida de  13.000 € para el desarrollo de las acciones

planificadas para 2013 en materia de igualdad de mujeres y hombres.

# A este presupuesto se sumarían las horas cooperativas de las personas integrantes de la Comisión de Igualdad (2,5% del total anual) y de

aquellas personas de la cooperativa que participen de diversa manera en el desarrollo de las acciones planificadas.

# A este presupuesto establecido podrían añadirse suplementos provenientes de convocatorias a las que la cooperativa pudiese presentarse

para la subvención e determinadas acciones y/o actividades establecidas en el plan anual de acciones.

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

13

6-. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACCIONES 2013

6.1. SEGUIMIENTO

# La Comisión de Igualdad se encargará del seguimiento de los objetivos y acciones del Plan de Igualdad durante este año 2013. Dado que es la

propia Comisión quien se encargará del impulso para la implantación y desarrollo de las diferentes acciones planteadas para este año 2013,

siempre con la validación del Consejo Rector y del Consejo de Dirección, es este mismo organismo quien se encargará del seguimiento y

evaluación de las mismas.

#  Mediante reuniones periódicas (mínimo una reunión mensual) y el establecimiento de canales virtuales que permitan una constante

comunicación y feedback entre las personas integrantes de la Comisión de Igualdad, se realizará un seguimiento, liderado por la Responsable de

Igualdad, de las diferentes acciones planteadas para 2013.

# Para un impulso y seguimiento lo más específico y eficaz posible, se ha realizado una distribución entre las personas de la Comisión de Igualdad

en cuanto al seguimiento de X nº de acciones para una posterior y constante puesta en común, análisis, acciones derivadas, etc.

# Se ha entendido que, si bien es la Comisión de Igualdad como organismo quien de manera conjunta se va a encargar del seguimiento y

evaluación de este plan anual, resultaba mucho más efectivo si el seguimiento de las acciones en su día a día era realizado de forma distribuida

entre las personas que integran la Comisión de Igualdad.

# Para facilitar este seguimiento, se mantendrá el  modelo de ficha para cada acción elaborado en el plan 2012, en la que se incluye de manera

exhaustiva datos individualizados de la misma, su temporalidad, objetivo del que parte, áreas responsables, indicadores de evaluación y

PLAN ANUAL ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2013- AGINTZARI SCIS 2013

14

desglose de descripción de la actividad o actividades que deriven de cada acción. Estas fichas servirán para seguimiento de cada actividad

facilitando posteriormente su evaluación anual y final.

# Durante el primer trimestre  del año  se han rellenado estas fichas para todas las acciones que se desarrollarán durante el mismo.

6.2. EVALUACIÓN

# Los objetivos y acciones recogidos para su desarrollo en 2013, así como las estructuras derivadas de su puesta en marcha requieren de un

proceso de evaluación que mida el cumplimiento de las actuaciones planteadas y su impacto en la cooperativa. Con este fin, quedan

establecidos junto con los objetivos, acciones y personas responsables de su ejecución, unos indicadores de evaluación cuya cumplimentación

nos informara del grado de cobertura de cada acción-objetivo del Plan. Estos indicadores serán los que permitan evaluar no sólo las acciones en

2013, sino después facilitar una evaluación global del II Plan de Igualdad 2012-2014.

# Concebimos la evaluación como un proceso de mejora continua, es decir, la evaluación es el instrumento necesario para la detección de

obstáculos y nuevas necesidades, y en su caso para el reajuste del Plan de cara al 2014. Por tanto, la función de evaluación consistirá no solo en

la medición del grado de ejecución de las acciones sino en el seguimiento continuo de las tareas comprendidas en esas acciones, así como, la

revisión de las áreas y variables estudiadas en el diagnóstico.

# De este modo, la Comisión de Igualdad elaborará un informe de evaluación del plan operativo anual, al término de 2013, que servirá no sólo

para evaluar el grado de cumplimiento de las acciones y de los procesos y estructuras, sino un reajuste de lo planificado para el último año del II

Plan de Igualdad. Este informe anual será contrastado con el Consejo rector y Consejo de Dirección y difundido a toda la cooperativa, y sobre

los resultados se realizarán los reajustes necesarios de cara a mejorar la eficacia y efectividad del proceso de gestión interna de la igualdad de

mujeres y hombres dentro de la entidad.