Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 1

INFORME DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN ANUAL DEL II PLAN DE

IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

(2012-2014)

AGINTZARI SCIS

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 2

Índice

1-. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3

2-. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 5

3-. EVALUACIÓN CUANTITATIVA .......................................................................................... 8

4-. EVALUACIÓN CUALITATIVA ........................................................................................... 11

5-. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA ............................................... 16

ANEXO 1: FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 2012 ............................................... 20

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 3

1-. INTRODUCCIÓN

El presente documento se presenta como informe de seguimiento y evaluación del primer año

efectivo del II Plan de Igualdad de Agintzari SCIS.

Tal como se estableció tras la evaluación de I Plan de Igualdad y como se recogía en el análisis

DAFO del Diagnóstico sobre la situación de la igualdad de mujeres y hombres en la entidad,

este II suponía un esfuerzo importante, tanto en cuanto al nivel técnico y el alcance esperado

de los objetivos planteados, como en cuanto al propio proceso de implementación,

seguimiento y evaluación, ya que desde la entidad se apostó porque el peso de la gestión de

las políticas de igualdad recayera en la propia entidad.

Conscientes de que tanto para la Comisión de Igualdad, recién reestructurada para el inicio de

este II Plan, y con necesidades manifiestas en cuanto a la mejora de los conocimientos y

habilidades técnicas para la gestión eficaz de la igualdad dentro de la entidad, y de los

resultados del diagnóstico en cuanto a las dificultades percibidas para la implicación como

labor prioritaria de las estructuras de decisión dentro de la entidad y la necesidad de realizar

un gran impulso en materia de sensibilización y empuje para la implicación de cada persona de

la cooperativa, se inicia este segundo Plan bajo la consciencia de que el desarrollo y ritmo de

las acciones, y la consecución de la mayoría de objetivos planteados podían no ajustarse a la

planificación inicial.

Por eso, en la elaboración del II Plan, se apostaba por el establecimiento de muchos objetivos

cuyos resultados efectivos no podrían ser alcanzados en un corto espacio de tiempo, por ello

se enmarcaban de cara incluso a los 3 años, y es por ello que en muchos casos, en esta

evaluación 2012, podemos hablar de indicadores cuantitativos, en tanto a acciones realizadas

o no realizadas, pero nos vamos a centrar de manera más significativa en evaluar los propios

procesos. Se entiende pues, que la evaluación, en este primer año, ha de centrarse en valorar

si las acciones son pertinentes respecto a los objetivos, si son susceptibles de ser implantadas

en tanto el ritmo y los recursos han podido ser sobrevalorados y requieren de ajustes

temporales o de contenido, etc.

Tal como se planificó, 2012 iba a responder al impulso, difusión, dinamización y búsqueda de

implicación de la cooperativa en este II Plan, lo que se preveía podía suponer que otros

objetivos y acciones más específicos podían no ser acometidos de la manera que en un

principio se había planificado, por lo que en todo momento se ha realizado un

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 4

seguimiento desde el criterio de la flexibilidad, entendiendo que el primer año de

implementación iba a suponer una evaluación, en gran medida, del propio proceso y de la

confirmación o reevaluación de lo diagnosticado en cuanto a la situación real de la igualdad

dentro de la entidad.

Dentro de este informe, tras esta breve introducción y un siguiente apartado donde se

especificarán los criterios metodológicos (basados en las recomendaciones que desde

Emakunde se vienen difundiendo a las entidades para favorecer el trabajo en materia de

igualdad de mujeres y hombres), se plantea un apartado de evaluación cuantitativa y uno

siguiente de evaluación cualitativa, tras el que se presentan unas ideas de mejora que

supondrán la reestructuración bien conceptual, bien temporal, de objetivos y acciones

estipuladas para 2013.

Bajo la responsabilidad adquirida como Entidad Colaborada desde 2008 en materia de

igualdad de mujeres y hombres en cuanto a la participación en la medida de lo posible al

avance en materia de igualdad y bajo en compromiso propio como entidad que apuesta por la

Responsabilidad Social en su labor, se entiende esta evaluación anual como un necesario

ejercicio de ajuste y mejora continua de estos esfuerzos y también como un ejercicio de

impulso y difusión, sensibilización y concienciación hacia las personas que conforman la

cooperativa, primero respecto a este II Plan, pero más allá de ello, Agintzari responde en sus

política de gestión de la igualdad de mujeres y hombres a la necesidad social de favorecer la

igualdad de mujeres y hombres, la eliminación de toda discriminación y la eliminación de todo

tipo de violencia contra las mujeres.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 5

2-. METODOLOGÍA

Tras el primer año de vigencia del II Plan de Igualdad de Agintzari SCIS, y tal como se expuso en

el documento que lo recoge, la evaluación no iba a limitarse a una sola a final del mismo, (final

de 2014), sino que se valoraba imprescindible un seguimiento y una evaluación anual,

centrada en el desarrollo más que en los resultados. Los objetivos que centran esta evaluación

anual del desarrollo del II Plan de Igualdad son:

1. Conocer el progreso que se está logrando respecto a los objetivos estratégicos y

concretos que la entidad ha establecido en materia de igualdad de mujeres y hombres.

2. Situar en todo momento el punto en el que la entidad se encuentra en materia de

igualdad de manera lo más realista y objetiva posible, para una mayor eficacia de las

acciones y de los recursos a su cumplimiento destinados, y para conocer el camino que

queda por recorrer.

3.  Detectar obstáculos para buscar soluciones así como puntos fuertes que sirvan de

solución a los problemas que puedan ir surgiendo. Conocimiento para una adaptación

continuada sin perder de vista los objetivos fijados a medio y largo plazo.

Para el primer año de vigencia del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014), se

definieron 18 acciones que respondían a 12 objetivos establecidos. En conjunto, las 18

acciones intervenían en mayor o menor grado las 6  áreas que se plantearon como clave a la

hora de trabajar la igualdad en el II Plan de Igualdad de Agintzari:

ÁREA Nº ACCIONES

Compromiso con la Igualdad 8

Comunicación desde una perspectiva de

género

2

RR.HH. 3

Riesgos laborales 1

Conciliación de la vida personal, laboral y

familiar

2

Perspectiva de género   2

Es necesario especificar en este apartado que durante 2012 el planteamiento dado era centrar

la labor en el área de Compromiso por la igualdad, lo que supone a su vez que los resultados

sobre los objetivos son difícilmente evaluables de manera cuantitativa ya que muchas de las

acciones tienen una duración de 3 años, y los objetivos, pues, se plantean como medio largo

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 6

plazo. Es por ello que este año la evaluación va a basarse en criterios cualitativos y centrados

más en procesos que en resultados o impacto, puesto que resulta imposible realizar una

evaluación de los mismos durante el primer año de vigencia de este segundo plan.

Tal como se especificó en el documento presentado a Emakunde como II Plan de Igualdad de

Agintzari SCIS, dentro del apartado de “Estructuras para la Igualdad”, es la Comisión de

Igualdad, como organismo de impulso, seguimiento y evaluación, quien se encarga de la

evaluación de este primer año de vigencia del II Plan, bajo los criterios de mejora continua y

seguimiento en base a criterios preestablecidos, para lo que nos servimos de los indicadores

estipulados en la elaboración del plan.

En el Plan de Igualdad se estipuló que sería la Comisión de Igualdad, tras el proceso de

formación-acción que centralizó la labor de la cooperativa en materia de igualdad durante

2011 quien, una vez adquiridos los conocimientos y habilidades técnicas necesarias, se

encargaría de realizar un seguimiento a lo largo de la vigencia de este II Plan de Igualdad.

Para facilitar el seguimiento, se han realizado a lo largo de 2012 reuniones periódicas (1 al mes

como media) así como el rellenado de las fichas individuales para cada acción cuyo modelo se

anexó al documento del Plan de Igualdad entregado a Emakunde para su conocimiento,

valoración y recomendaciones. Estas fichas, rellenadas,  se adjuntan en el presente documento

como anexo II y son la base para el seguimiento y evaluación anual y final cuando termine la

vigencia de este II Plan de Igualdad de mujeres y Hombres en Agintzari SCIS, ya que permiten

evaluar, en la medida de la naturaleza de los indicadores, bien aspectos cuantitativos,

cualitativos, o ambos y, en consecuencia, facilitan la adaptación del plan bajo el criterio de

flexibilidad y ajuste continuo para una mayor eficacia en las acciones, en la adaptación de

recursos y, por ende, en los objetivos marcados desde nuestra entidad.

Así como expone Emakunde en la metodología para la elaboración e implementación de

planes de igualdad en las entidades, para cada medida se establecieron unos indicadores que,

en mayor o menor medida han ofrecido información para los 3 ejes que han de estar presentes

en toda evaluación temporal o final:

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 7

Evaluación de PROCESO ► Nivel de desarrollo de las acciones previstas.

► Grado de dificultad encontrado/percibido en el

desarrollo de las acciones

► Tipo de dificultades y soluciones emprendidas

► Cambios producidos en las acciones

Evaluación de RESULTADOS ► Grado de cumplimiento de los resultados

previstos para la medida

Evaluación de IMPACTO ► Grado de consecución de los objetivos (valores

previstos de los indicadores)

Fuente: Emakunde (2011): Metodología para la elaboración de diagnóstico y plan para la   igualdad

en empresas y entidades privadas

Tal como se ha explicado con anterioridad, dado que durante este primer año de vigencia del II

Plan la mayoría de acciones respondían a objetivos a medio largo plazo, y suponía además el

primer año en la Comisión de igualdad asumía el proceso de implementación, difusión,

dinamización, seguimiento y evaluación, la evaluación se va a centrar en la evaluación del

proceso y en indicadores cualitativos, aunque desde el punto de vista cualitativo se ha

realizado un análisis cuyos criterios y resultados se presentan en el siguiente apartado.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 8

3-. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo, nos hemos centrado en si la medida ha sido desarrollado en su

totalidad, parcialmente o si no ha sido desarrollada. El análisis para cada medida, de modo más

profundo, se realizará en el siguiente apartado de análisis cualitativo, aportando información

específica sobre dificultades, cambios, grado de cumplimiento de los resultados esperados,

etc.

De este análisis cuantitativo se espera una breve visión del proceso en cuanto al nivel de

desarrollo, ya que de la realización o no de las diferentes medidas va a suponer posibles

necesarios ajustes en la programación del año que viene, o incluso en el ajuste de contenido

de objetivos, pertinencia de algunas acciones, priorización, etc.

De esta manera, a nivel cuantitativo, se ha realizado una revisión de las acciones planificadas

para el año 2012 categorizándose y contabilizándose según su GRADO DE CUMPLIMIENTO:

“REALIZADA”, “REALIZADA PARCIALMENTE” O “NO REALIZADA”.

Los criterios de valoración a nivel cuantitativo que van a seguirse a nivel anual y después en la

evaluación final del II Plan de Igualdad son:

1-. Se ha considerado que UNA ACCIÓN SE HA REALIZADO cuando se ha desarrollado

en 2012 (aunque se vaya a realizar con continuidad en 2013 y o 2014)

2-.  Se ha considerado que UNA ACCIÓN SE HA REALIZADO PARCIALMENTE cuando:

► Cuando han existido factores externos que hicieron imposible la ejecución de

dicha acción y/o la implementación de una acción equivalente;

► Cuando se ha sustituido la actividad por alguna otra equivalente que se

ajustaba mejor al cumplimiento del objetivo, pero no se haya acabado aún de

ejecutar;

► Cuando se ha realizado la acción o actividad parcialmente que correspondía

sólo a 2012 y bien se ha dejado de ejecutar por obstáculo insalvable o por

previsión de retomarse en 2013

3-.  Se ha considerado que UNA ACCIÓN NO SE HA REALIZADO cuando no ha habido

ninguna actividad concordante durante todo el año 2012.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 9

AREA DEL PLAN PLANIFICADAS REALIZADAS PARCIALMENTE REALIZADAS NO REALIZADAS

COMPROMISO

CON LA

IGUALDAD

8 7 0 1

COMUNICACIÓN

DESDE LA

PERSPECTIVA DE

GENERO

2 1 0 1

RECURSOS

HUMANOS

3 1 1 1

RIESGOS

LABORALES

1 0 1 0

CONCILIACIÓN 2 2 0 0

PERSPECTIVA DE

GÉNERO

2 0 1 1

TOTAL 18 11 3 4

A) ACCIONES REALIZADAS

Se consideran como acciones realizadas las siguientes, ya que se han desarrollado en 2012, si

bien hay que tener en cuenta que el carácter transversal de la mayoría de ellas implica que son

acciones que continúan en 2013 y 2014, por lo que será al final de vigencia del plan cuando se

realizará la evaluación de resultado e impacto.

1.1.1. Difusión de las acciones en Materia de igualdad a través de la creación de un espacio

virtual

1.1.2. Utilización del correo berdintasuna@agintzari.com para difusión de material que

fomente la información y participación en temática de igualdad.

1.1.3. Utilización de espacios socio-laborales (asambleas, equipos de gestión, etc.) para

difusión de acciones en materia de igualdad desarrolladas.

1.2.1. Actualización el Reglamento de la Comisión de Igualdad (funciones, nº de reuniones,

relación con otros órganos…).

1.2.2. Participación de la Comisión de Igualdad en jornadas, eventos actividades sobre igualdad

de mujeres y hombres

1.3.1. Difusión de las campañas o iniciativas institucionales de la CAPV en materia de igualdad

(recepción y envío de materiales, informaciones…).

1.3.2. Formación mínima obligatoria 6 horas al personal societario y trabajador.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 10

2.1.1. Difusión de la Comisión como órgano consultivo en materia de comunicación inclusiva.

3.5.1. Formación en empoderamiento y liderazgo.

5.2.1-. Recoger medidas que se están realizando como buenas prácticas y valorar

institucionalizarlas como medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

5.2.1-. Plasmación de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los

criterios de solicitud y aprobación dentro del Reglamento Interno

B) ACCIONES PARCIALMENTE REALIZADAS

3.1.1. Solicitud semestral  de datos. Parcialmente realizada en tanto a que en estos momentos

la carencia de una herramienta sistemática de desagregación dificulta o hace inviable la

consecución de estos datos y el seguimiento eficaz, ya que son muy cambiantes.

4.1.1. Elaboración de un nuevo protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo. Las

dificultades se identifican con la dilación en el proceso de toma de decisiones y en la necesidad

de llegar acuerdos entre el Consejo Rector, el Consejo de Dirección y  la Comisión de Igualdad.

Se prevé cerrar el documento, formación y difusión en 2013

6.2.1. Creación  de Equipo de proyecto para recoger las buenas prácticas y como espacio  de

debate y reflexión  de la aplicación de la perspectiva de género.  Acción sin finalizar debido al

volumen de trabajo en los diferentes servicios y las consecuentes dificultades para la recogida

de la información.

C) ACCIONES NO REALIZADAS

1.4.1. Prospección de empresas del sector de Intervención Social en Bizkaia. No ha sido

realizarla por motivos internos (cese de personas integrantes en la Comisión de Igualdad) que

han obligado a renunciar al desarrollo de esta acción en pro de otras que se consideraban más

necesarias, como aquellas referentes al área 1 de Compromiso con la Igualdad.

2.1.2. Actualización de  la guía para el uso inclusivo de la comunicación. No ha sido realizarla

por motivos internos (cese de personas integrantes en la Comisión de Igualdad) que han

obligado a renunciar al desarrollo de esta acción en pro de otras que se consideraban más

necesarias, como aquellas referentes al área 1 de Compromiso con la Igualdad.

3.4.1. Elaboración de un documento que recoja la normativa vigente que atañe al marco

empresarial. No realizada por motivos internos (no disponibilidad de la persona que iba a

realizar el documento, por lo que la acción de difusión tampoco ha podido ser realizada.

6.1.1. Formación en perspectiva de género. Pese a que se ofertó dentro del Plan de formación

interno, se suspendió su realización por falta de inscripciones mínimas establecidas.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 11

4-. ANÁLISIS CUALITATIVO

Se presenta a continuación un análisis cualitativo, basado más en los procesos, en la gestión,

que en los resultados puesto que muchas de estas acciones no esperan resultados

objetivamente evaluable hasta dentro de uno o dos años, por ser su naturaleza a medio-largo

plazo. Se ha realizado el análisis centrado en las diferentes áreas y desgranando los diferentes

objetivos y acciones con las valoraciones que desde la Comisión de Igualdad se consideran

reseñables. En el punto posterior se plantean las consideraciones finales y propuestas de

mejora de cara a la re-planificación de las acciones referentes a 2013.

AREA: COMPROMISO CON LA IGUALDAD

OBJETIVO: MEJORAR LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN

MATERIA DE IGUALDAD EN AGINTZARI

ACCIONES:

• Difusión de las acciones en Materia de igualdad a través de la creación de un espacio

virtual

• Utilización del correo berdintasuna@agintzari.com para difusión de material que

fomente la información y participación en temática de igualdad

• Utilización de espacios socio-laborales (asambleas, equipos de gestión, etc) para

difusión de acciones en materia de igualdad desarrolladas.

CONCLUSIONES

Se valora positivamente el desarrollo de estas acciones. Aunque la Web no puede usarse como

herramienta para informar sobre material externo en materia de igualdad, se han podido

colgar diversas informaciones internas sobre la comisión e informar así al exterior, pese a que

este no era el objeto inicial de la acción, se considera muy importante de cara a la promoción

de la Igualdad en nuestro entorno cercano. De cara al 2013 convendría colgar mayor número

de artículos o de informaciones en materia de Igualdad desde la Comisión.

En cuanto al correo electrónico, se valora que la dirección de la Comisión se ha convertido en

una dirección viva, en la que entran y salen correos en materia de Igualdad con una frecuencia

quincenal o mensual.

Los espacios socio-laborales si bien no han sido utilizados más que en una ocasión, hay que

decir que la información aportada por la comisión fue muy bien acogida por parte de todas las

personas asistentes.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 12

Se valora que a lo largo del 2013 se han mejorado los canales de comunicación en materia de

Igualdad, hasta el punto de que intuimos hemos podido excedernos en el envío de

informaciones y provocar que muchas de éstas no sean leídas, considerando que un aspecto

de mejora de cara al próximo año puede ser intentar aglomerar varias informaciones en un

mismo e-mail.

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA PARA LA IGUALDAD DENTRO DE AGINTZARI

ACCIONES:

• Actualización del Reglamento de la Comisión de igualdad (funciones, nº de

reuniones, relación con otros órganos, …)

• Participación de la comisión de Igualdad en jornadas, eventos, actividades sobre

igualdad de mujeres y hombres

CONCLUSIONES:

Aunque la comisión de Igualdad ha ido menguando en número de personas integrantes a lo

largo del 2012, las personas que se han mantenido participando en la misma han participado

en distintas formaciones y jornadas en materia de igualdad, facilitando así un mayor

aprendizaje y preparación en la materia. Se valora muy positivamente la trayectoria de la

Comisión a lo largo de este año y consideramos necesario mantenernos en la misma línea.

OBJETIVO: FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y

HOMBRES EN AGINTZARI

ACCIONES:

• DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS O INICIATIVAS INSTITUCIONALES DE LA CAPV EN

MATERIA DE IGUALDAD RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MATERIALES, INFORMACIONES, …)

• FORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA 6 HORAS AL PERSONAL SOCIETARIO Y

TRABAJADOR

CONCLUSIONES:

Aunque ambas acciones se han realizado y valorado positivamente, hay que decir que no

consideramos que hayan logrado el objetivo de fomentar la sensibilización en materia de

Igualdad de Mujeres y Hombres en la plantilla de Agintzari, si bien, es el primer año del Plan y

aún tenemos dos años por delante, estas acciones han conseguido informar y hacer más

presente la igualdad en la entidad, el solo hecho de que la entidad coja la postura de marcar

una acción formativa sobre igualdad como obligatoria deje entrever su cada vez mayor

compromiso por la igualdad, así como la necesidad de ir avanzando en este aspecto, y aunque

este aspecto es primordial para la sensibilización se valora que de cara al 2013 habría que

pensar en otras acciones que verdaderamente fomenten la sensibilización de la plantilla.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 13

Objetivo: Promover el conocimiento e intercambio de buenas prácticas en materia de

igualdad de mujeres y hombres en el sector de la intervención social

Acciones:

• Prospección de empresas del sector de Intervención Social en Bizkaia

CONCLUSIONES: Acción no realizada

AREA: COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

OBJETIVO: FACILITAR HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE UN USO

IGUALITARIO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ACCIONES:

• Difusión de la Comisión como órgano consultivo en materia de comunicación

inclusiva

• Actualización de la guía para el uso inclusivo de la comunicación

CONCLUSIONES:

Aunque no se han recibido muchas demandas para revisión del lenguaje inclusivo, se ha

podido ver una evolución en el uso del lenguaje igualitario en los correos enviados desde

administración y direcciones. Valoramos que actualizar la guía puede ayudar a que más gente

comience a utilizar el lenguaje inclusivo en sus correos, informes y documentos, pero este año

no ha sido posible desarrollar esta acción. Consideramos prioritario insistir en estas acciones

ya que la presencia de cada vez más documentos con lenguaje inclusivo puede tener un

impacto positivo en el uso del lenguaje igualitario en el resto de la plantilla.

AREA: RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA

DESAGREGACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS POR SEXO

ACCIONES:

• Solicitud semestral de datos

CONCLUSIONES

Aunque se han recogido casi la totalidad de los datos de interés desagregados por sexos, hay

otros aspectos que habíamos señalado como de interés recoger que han sido imposible tratar

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 14

por sexos. La falta de una herramienta que sistemáticamente desagregue los datos por sexo

provoca que la recogida sea muy costosa en tiempo y en algunos casos incluso inviable.

OBJETIVO: RECOGER Y DIFUNDIR LA NORMATIVA RELATIVA A LAS VÍCTIMAS DE GÉNERO EN

EL MARCO EMPRESARIAL

ACCIONES:

• Elaboración de un documento que recoja la normativa vigente que atañe al marco

empresarial

CONCLUSIONES: Acción no realizada

OBJETIVO: POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PUESTO DE

RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO

ACCIONES:

• Formación en empoderamiento y liderazgo

CONCLUSIONES:

La formación realizada de manera exitosa ha ayudado a las mujeres participantes en la misma

a ser conscientes de sus propias limitaciones, dejando vías para la superación de las mismas a

medio-largo plazo. No se puede valorar el impacto de esta acción de momento aunque si

consideramos que este tipo de acciones van a ir  facilitando una mayor presencia y un

aumento de la participación del colectivo femenino de Agintzari de una forma lenta pero

progresiva en los puestos de responsabilidad y liderazgo.

AREA: RIESGOS LABORALES

OBJETIVO: ACTUALIZAR EL PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO A LA

NUEVA NORMATIVA Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS OFICIALES EN MATERIA DE

IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

ACCIONES:

• Elaboración de un nuevo protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo

CONCLUSIONES:

Acción sin finalizar por las dificultades encontradas para acordar un protocolo que recogiese

los intereses de la Comisión de Igualdad, Consejo Rector y Consejo de dirección.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 15

AREA: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

OBJETIVO: INSTITUCIONALIZAR LA POLÍTICA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,

FAMILIAR Y LABORAL

ACCIONES:

• Plasmación de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los

criterios de solicitud y aprobación dentro del Reglamento Interno

CONCLUSIONES:

Se ha institucionalizado una nueva medida y se han detectado dos medidas que se están

utilizando como buenas prácticas, esto unido a que las medidas de conciliación de la entidad

están por encima de las marca la ley se valora muy positivamente.

AREA: PERSPECTIVA DE GÉNERO

OBJETIVO: SEGUIR FORMANDO A TODA LA PLANTILLA SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS BASES DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA AGINTZARI

ACCIONES:

• Formación en perspectiva de genero

Se ha visto la necesidad de que sea estratégico ante la poca iniciativa de la plantilla a

realizar esta formación. Se valora que la postura de la entidad ante esta formación es muy

positiva.

OBJETIVO: ELABORAR HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN GRADUAL DE LA PERSPECTIVA

DE GÉNERO A NIVEL TRANSVERSAL EN LOS PROCESOS SOCIO-LABORALES ACTIVOS

ACCIONES:

• Creación de un equipo de proyecto para recoger las buenas prácticas y como espacio

de debate y reflexión de la aplicación de la perspectiva de género.

CONCLUSIONES: Acción sin finalizar debido al volumen de trabajo de los diferentes servicios.

Se ha podido observar que  no se da valor a la inclusión de la perspectiva de género en nuestro

trabajo diario, y se ha podido encontrar un gran desconocimiento sobre lo que es y cómo

aplicarlo en quienes están implicados e implicadas. Se valora, así mismo, la necesidad de

elaborar una herramienta que sirva de guía a nivel técnico para su aplicación.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 16

5-. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA

En este apartado se proceden a enumerar aquellas consideraciones derivadas de la evaluación

de la planificación, gestión y resultados de este primer año de vigencia del II Plan, así como las

modificaciones que se consideran necesarias en cuanto a la naturaleza o temporización de

acciones.

Tal como se ha venido plasmando a lo largo de este informe de evaluación anual, en tanto los

objetivos prioritarios de 2012 se habían centrado en el área de compromiso con la igualdad, y

en reforzar la propia estructura para la igualdad dentro de entidad, las recomendaciones

genéricas están dirigidas más a lo evaluado en cuanto a la planificación y gestión que a

resultados en sí, especialmente teniendo en cuenta que 2012 ha sido el primer año de vigencia

de este II Plan de Agintzari SCIS.

► Se valora como necesario seguir reforzando la presencia e influjo de la Comisión de

Igualdad tanto dentro de los organismos de decisión como de la cooperativa en

general, en consonancia con la evaluación cualitativa que las acciones planificadas

respecto al compromiso por la igualdad han puesto de manifiesto ciertas reticencias

y/o escasa fluidez para el desarrollo de ciertas acciones en los tiempos marcados. Se

valora necesario incidir en los años siguientes, en el trabajo de la Comisión de Igualdad

de cara a fomentar en los organismos de responsabilidad, decisión y gestión más

avances en cuanto al fomento de  la igualdad como un elemento prioritario y de

presencia necesaria en todas las políticas y procesos de la cooperativa.

► Por otra parte, se constata, tal como de derivó del diagnóstico previo al II Plan de

Igualdad, ciertas barreras o resistencias en general para la motivación hacia tareas que

supongan la internalización de la perspectiva de género, por lo que se valora que, si

bien los objetivos y el peso de las acciones dentro del área de compromiso por la

igualdad referentes a aumentar la sensibilización y conocimientos en materia de

igualdad estaba bien planteado, es decir, su diseño era totalmente pertinente y

adecuado, sería objeto de mejora las actividades a través de las cuales se trata de

llegar a este objetivo, y se valora que no se puede en este momento realizar una

evaluación de impacto ya que los resultados esperados se prevén a medio-largo plazo.

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 17

► El número de personas integrantes de la comisión se ha visto reducido a lo largo del

año 2012 de 8 personas a 5 personas. Esto ha llevado a la comisión a un reajuste de

acciones, ya que la capacidad de la misma se ha visto limitada para desarrollar todas

las acciones previstas para este año.

► Resulta destacable, a la hora de analizar el proceso, especialmente en cuanto a la

adecuación de las estructuras el hecho de que, si bien es innegable que la mina en el

nº de personas integrantes de la Comisión de Igualdad ha producido dificultades y

sobrecargas de trabajo para llevar adelante el impulso de algunas de las medidas, por

saturación, y por ende una de las valoraciones es la necesidad de crear estrategias que

fomenten implicación de personas de la cooperativa en este organismo, el proceso de

asunción interna de la gestión de la igualdad también ha producido una mayor difusión

a nivel interno de la labor de la cooperativa en esta materia, lo que ha dotado de valor

añadido de cara a la búsqueda de mayor sensibilización y participación de las personas

que integran la cooperativa en los procesos y acciones que se han elaborado. La

elaboración del Diagnóstico supuso un conocimiento muy cercano de la situación de la

Igualdad de mujeres y Hombres en la entidad conocimiento que se ha tratado de

mantener a través de las constantes difusiones de la labor que en 2012 se ha venido

realizando y, como se ha comentado en el párrafo anterior, también ha supuesto una

mayor participación de las personas que forman la cooperativa en el proceso. lo que

supone un valor añadido y una mejora en los procesos de difusión e implicación

transversal sentando las bases para una mayor participación en las acciones que se

diseñasen de cara al II Plan de Igualdad.

► La valoración general del proceso es que, pese a las dificultades y limitaciones de la

Comisión de Igualdad para el desarrollo planificado de algunas acciones, que han sido

pospuestas a 2013, y la ya citada necesidad de mayor implicación por parte de

personal y organismos de gestión, decisión y responsabilidad, para minimizar barreras

y dificultades de implementación, la asunción a nivel interno de la gestión de la

igualdad sí ha supuesto el refuerzo de la Comisión de igualdad como estructura de

impulso y gestión de la igualdad de mujeres y hombres de la entidad.

► Es importante tener en cuenta, de cara a la programación de 2013, que la propia

dinámica de gestión de cambios que requieren algunas acciones como la adaptación al

lenguaje inclusivo en los Estatutos y/o reglamento de la cooperativa, suponen en

ocasiones obstáculos para su realización de naturaleza intrínseca, como la

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 18

necesidad de someter a votación (y por tanto establecimiento de asambleas o espacios

dentro de ellas a tal efecto) cada uno de estos cambios. Se valora pues, que en

ocasiones las estructuras y los tiempos de la cooperativa dificultan la implementación

de medidas en el tiempo que se había establecido, por lo que, a la par de buscar una

mayor priorización de este tipo de cuestiones de los organismos de decisión, se hace

necesario por parte de la comisión un ajuste de expectativas de cara a planificación de

estas acciones, en definitiva, asumir que su desarrollo no queda anulado pero sí

dilatado en el tiempo y hay que seguir trabajando desde la flexibilidad y la constancia.

► En cuanto a la gestión del Plan se ha detectado la imposibilidad de realizar algunas

acciones por la sobrecarga de trabajo de las personas bajo cuya responsabilidad se

encontraban, integrantes de la Comisión de Igualdad, lo que ha derivado en la

priorización de otras acciones cuya necesidad u oportunidad de desarrollo resultaba

más factible. Estas acciones, como son la actualización de la guía para una

comunicación inclusiva, por ejemplo, se han pospuesto para 2013, entendiendo que

había de priorizarse la adaptación del lenguaje de elementos de importancia tales

como los  Estatutos o el reglamento de la cooperativa, dentro de la importancia que en

nuestro plan tiene la transversalización a todos los niveles.

► En esta línea de valoración de la gestión y por ende, de la Comisión de Igualdad como

centro de la gestión, del proceso, se valora la necesidad de seguir formando a las

personas que lo integran (así como de buscar nuevas personas que faciliten la labor)

en cuanto a conocimientos técnicos en materia de igualdad que faciliten el trabajo y la

eficacia del mismo a nivel técnico. Durante 2012 se ha mantenido viva la acción

referente a ello, con la participación en jornadas y formaciones en esta materia. Se

valora como positiva la organización de la Comisión, dirigida por la figura de la

responsable de Igualdad, así como la importancia de su existencia como centro de

referencia de todas las acciones y actividades que se realizan, clave para el

funcionamiento de esta Comisión. Por ello se valora que tanto la estructura como la

figura de responsable han de seguir reforzándose, siendo éste un objetivo transversal

a toda la vigencia del II Plan de Igualdad.

► Se mantiene la necesidad ya detectada, sobre la que se sigue trabajando y así seguirá

en los dos años próximos, de crear una herramienta que sistemáticamente desagregue

los datos en función del sexo,  ya que durante 2012 la recogida ha resultado costosa o

Informe de evaluación anual (2012) del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2014)

Página 19

infructuosa en ocasiones.

► Se valora que el proceso de seguimiento en general es positivo, ya que, si bien se han

detectado dificultades de implantación, éstas han sido gestionadas desde los criterios

de adaptabilidad y flexibilidad, priorizando la mirada a medio y largo plazo y sin dejar

de avanzar en aquellos objetivos y acciones que se han considerado prioritarias.

► Si bien en 2012 no es posible hablar de resultados de impacto, ya que la mayoría de las

acciones se dirigen a la consecución de objetivos planteados de cara a los 3 años de

vigencia del Plan (o incluso más), de cara a 2013 se va a tratar de realizar una

evaluación que vaya concretando o perfilando el impacto que se prevé, según la

tendencia que nos marquen los indicadores a tal efecto establecidos.

► Se plantea la vitalidad de enmarcar en 2013 las acciones no realizadas en 2012 ya que

responden a objetivos prioritarios del II Plan de Igualdad referentes a la cristalización y

refuerzo del compromiso de Agintzari con la consecución de la igualdad de mujeres y

hombres, como son la inclusión de este compromiso en los Estatutos de la entidad.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 20

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.1 Mejorar los canales de información y gestión del conocimiento en materia de igualdad en Agintzari

ACCIÓN:

1.1.1.Difusión de las acciones en Materia de igualdad a través de la creación de un espacio virtual

ACTIVIDAD/ES:

- Detección de nuestras necesidades

- Reunión con el técnico de Tecnología y Comunicación

- Aplicación las medidas necesarias en el diseño de la web

- Selección de documentos a colgar

- Mantenimiento y seguimiento del o de los espacios.

Descripción de la actividad La actividad consistiría en reservar un espacio en la web para poder colgar

materiales, documentos y difundir información en materia de igualdad. La idea que

más se asemeja a las necesidades que se han ido detectando es la de un blog,

donde además de colgar documentos se puedan ir respondiendo a las demandas,

preguntas y comentarios de la plantilla.

Justificación A lo largo del diagnóstico se detectan déficits en la comunicación en materia de

igualdad a lo largo del I Plan, con esta acción se intentan subsanar los mismos.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad y Responsable de Nuevas Tecnologías.

Período de ejecución

1S12       2S12        1S13       2S13        1S14     2S14

Presupuesto

Origen                                                          Cantidad

Agintzari Nº de Horas cooperativas

utilizadas para su ejecución

INDICADORES:

Nº de documentos colgados, compartidos

Nº de entradas en el blog

RESULTADOS ESPERADOS:

- Todos los documentos oficiales realizados por la comisión de Igualdad están colgados en la web

- Al menos de manera mensual se ha colgado en la web alguna información en materia de igualdad

- Se reciben entradas en el blog de manera mensual

RESULTADOS OBTENIDOS:

Aunque la idea principal era crear un espacio virtual tipo blog, finalmente se ha optado por aprovechar los espacios

virtuales ya existentes para difundir las acciones en materia de Igualdad que la comisión ha ido realizando a lo largo

de todo el año. Se ha colgado en la web de la cooperativa,  el II Plan de Igualdad así como una entrevista realizada a

todas las personas integrantes de la comisión en la que se explicitaban nuestros próximos objetivos, acciones y

propósitos a corto y  largo plazo.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

No se ha podido crear un espacio tipo blog debido a que la Web tiene una orientación estratégica hacia la

comunicación externa de temas propios de Agintzari, lo que dificulta colgar información externa a Agintzari.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 21

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.1 Mejorar los canales de información y gestión del conocimiento en materia de igualdad en Agintzari

ACCIÓN:

1.1.2. Utilización del correo berdintasuna@agintzari.com para difusión de material que fomente la información y

participación en temática de igualdad

ACTIVIDAD/ES:

-Seleccionar y decidir qué tipo de información, documentos se van a enviar desde la dirección e-mail

- Enviar e-mails una vez cada 15 días, a excepción de aquellos documentos que vengan con fechas y requieran un

envío más habitual como formaciones, jornadas, …

Descripción de la actividad Se abrirán dentro de la dirección de la comisión varias carpetas, una referente a

formaciones, otra a políticas de Igualdad y conciliación, otra referente a aspectos

institucionales (campañas, …) y otra referente a temas más relacionados con la

propia comisión como documentos del Plan, evaluaciones, diagnósticos, …

Una vez cada 15 días se procederá a enviar la información que se pueda clasificar

en estas carpetas a todas las direcciones de correo de la cooperativa, procediendo

después a clasificarlas en elementos enviados para su contabilidad.

Justificación A lo largo del diagnóstico se detectan déficits en la comunicación en materia de

igualdad a lo largo del I Plan, con esta acción se intentan subsanar los mismos.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Período de ejecución

1S12       2S12      1S13      2S131    2S14       2S14

Presupuesto

Origen                                                   Cantidad

Agintzari Nº de horas cooperativas

utilizadas para su

ejecución

INDICADORES:

- Nº de mails enviados de cada categoría

- Nº de mails recibidos en el correo electrónico

RESULTADOS ESPERADOS:

- Se han enviado mails a la plantilla con una regularidad mensual

- Se han enviado todos los documentos oficiales de la comisión a través del correo electrónico

- Se han recibido mails de la plantilla prácticamente cada trimestre

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se ha dado un uso constante a esta dirección de correo electrónico, en la cual además de recibir constantes

informaciones, campañas, formaciones y jornadas en materia de igualdad para compartir con la plantilla, se han

recibido consultas, comentarios, enlaces y formaciones en materia de igualdad que la propia plantilla ha compartido

con la comisión. En total se han gestionado un total de 94 correos electrónicos, de los cuales 16 hacían referencia a

formaciones en materia de igualdad, 9 a enlaces, informes y estudios en materia de igualdad, 10 a consultas y

comentarios hacia la comisión y el resto sobre notas de prensa, campañas institucionales y otras informaciones

sobre materia igualdad.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Ha llegado información desde varios servicios de Agintzari, haciendo alusión a no haber recibido muchos de los

correos electrónicos enviados por la Comisión. Estos correos han podido no reenviarse a todo el personal del

servicio por parte de la persona responsable del servicio, quien gestiona la entrada y salida de los correos

electrónicos.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 22

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.1 Mejorar los canales de información y gestión del conocimiento en materia de igualdad en Agintzari

ACCIÓN:

1.1.3. Utilización de espacios socio-laborales (asambleas, equipos de gestión, etc) para difusión de acciones en

materia de igualdad desarrolladas.

ACTIVIDAD/ES:

- Detectar posibles informaciones a trasladar

- Decidir en qué espacio queremos trasladar esa información (asamblea, equipo de gestión, …)

- Acudir a los espacios decididos a trasladar la información

Descripción de la actividad Se pretende estar mucho más cercanos a la Plantilla, informando continuamente

sobre las acciones desarrolladas así como las pendientes de desarrollar. Para ello se

utilizaran los espacios socio-laborales existentes, acudiendo una persona de la

comisión a cada uno de este espacio cuando así lo consideremos oportuno.

Momentos claves sería, la finalización del diagnóstico y del Plan, el despliegue de

acciones para un determinado año, la evaluación anual, …

Justificación A lo largo del diagnóstico se detectan déficits en la comunicación en materia de

igualdad a lo largo del I Plan, con esta acción se intentan subsanar los mismos.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Direcciones de Línea

Consejo Rector

Coordinaciones

Período de ejecución

1S12        2S12       1S13         2S13        1S14         2S14

Presupuesto

Origen                                                    Cantidad

Agintzari -Nº de horas cooperativas

utilizadas para su ejecución

-Gastos desplazamiento

INDICADORES:

Nº de asambleas donde se ha participado

Nº de Equipos de gestión donde se ha participado

RESULTADOS ESPERADOS:

Participación en al menos 4 equipos de gestión anuales

Participación en al menos dos asambleas a lo largo del periodo de ejecución del plan

RESULTADOS OBTENIDOS:

Aunque este año se había programado la participación de la Comisión a lo largo de último trimestre en cuatro

equipos de gestión no ha sido posible por retrasos en varias acciones,  cumplir con lo programado, no obstante

valoramos importante el uso de estos espacios de cara a los próximos años.

Se participa en la Asamblea general, presentando el II Plan de Igualdad.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 23

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.2. Consolidar la estructura para la Igualdad dentro de Agintzari

ACCIÓN:

1.2.1. Actualización del Reglamento de la Comisión de igualdad (funciones, nº de reuniones, relación con otros

órganos, …)

ACTIVIDAD/ES:

- Revisión de reglamento de la comisión de Igualdad Actual

- Detección de aspectos susceptibles de mejora

- Realización de Ajustes

Descripción de la actividad Revisar el reglamento de la anterior comisión de igualdad y adaptarlo al nuevo

funcionamiento de la actual comisión.

Justificación La comisión de Igualdad no solo ha variado en las personas que la integran sino

también en funcionamiento, gestión de la Igualdad, … por esa razón se ve la

necesidad de revisar los anteriores reglamentos que la regían con el fin de poder

modificar o introducir mejoras.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari -Nº de horas cooperativas

utilizadas para su

ejecución

-Material fungible

INDICADORES:

- Numero de cláusulas modificadas o añadidas en los reglamentos de la Comisión de Igualdad

RESULTADOS ESPERADOS:

- Reglamento adaptado a las nuevas necesidades y al nuevo funcionamiento de la actual Comisión de

Igualdad

RESULTADOS OBTENIDOS:

Aunque a lo largo del I Plan ya se había realizado un reglamento para la comisión de Igualdad, debido a los cambios

generados en la estructura y funcionamiento de la comisión a lo largo del 2012, se actualiza este reglamento

adaptándolo a las nuevas necesidades de la actual estructura de Igualdad.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 24

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.2. Consolidar la estructura para la Igualdad dentro de Agintzari

ACCIÓN:

1.2.2. Participación de la comisión de Igualdad en jornadas, eventos, actividades sobre igualdad de mujeres y

hombres

ACTIVIDAD/ES:

- Detectar posibles espacios en los que participar

- Decidir qué persona  va a participar

- Elaborar una base de datos (Excel) donde se recoja el evento, las horas de participación y el coste de

participación

- Registrarlo

Descripción de la actividad Se pretende que las personas que integran la comisión participen y aumenten su

presencia en eventos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres,

registrando el número de eventos en los que se ha participado así como las horas

dedicadas para ello.

Justificación La participación en eventos, jornadas y actividades sobre igualdad no solo

aumentara la presencia de la comisión en estos espacios sino que facilitara una

mayor formación y preparación de las personas integrantes de la Comisión en

materia de igualdad.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari 250 €

Nº de horas invertidas

INDICADORES:

- Nº de eventos a lo que hemos acudido

- Nº de horas de participación

- Inversión económica

RESULTADOS ESPERADOS:

- Al menos todas las personas integrantes de la Comisión participan en un evento al año

RESULTADOS OBTENIDOS

La comisión de igualdad ha participado a lo largo del año 2012 en distintas jornadas, eventos y actividades sobre

igualdad de mujeres y hombres realizadas en Bizkaia. En total se ha participado en XXX eventos, entre los cuales

están “II encuentro de Mujeres directivas del tercer sector”,  “Emplea la Igualdad en las empresas y Congreso

internacional para el impulso de políticas de igualdad de mujeres y hombres” de Emakunde, “El precio de la

desigualdad” del módulo psicosocial de Deusto.

Señalar que varias personas de la comisión han realizado formaciones en materia de igualdad superiores a las 50

horas.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Las dificultades en esta acción han ido orientadas a las limitaciones de agenda para poder acudir a muchas jornadas.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 25

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.3. Fomentar la sensibilización en materia de Igualdad de Mujeres y Hombres en Agintzari

ACCIÓN:

1.3.1 Difusión de las campañas o iniciativas institucionales de la CAPV en materia de Igualdad recepción y envío

de materiales, informaciones, …)

ACTIVIDAD/ES:

Identificar información que se desea enviar bien

Enviarla a través del correo electrónico de la Comisión de Igualdad

Descripción de la actividad La idea es mantener la atención en aquellas campañas, iniciativas, informaciones

en materia de igualdad que surgen a nivel institucional dentro de la CAPV. Una vez

identificadas se pretende enviarlas vía correo electrónico con el objeto de ir

aumentando la sensibilización en materia de igualdad del personal socio y

trabajador de la cooperativa.

Justificación Se detecta un bajo grado de sensibilización en la plantilla de Agintzari.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari Nª de horas cooperativas

utilizadas para su

ejecución

INDICADORES:

- Nº de informaciones, materiales enviados

- Nº de respuestas, consultas recibidas tras el envío de información

RESULTADOS ESPERADOS:

Que las personas socias y trabajadoras de Agintzari estén informadas en materia de igualdad y vaya aumentando su

interés, sensibilización.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se han enviado todos los meses, distintas informaciones en materia de Igualdad a través del correo electrónico de la

comisión, y ha aumentado el número de correos electrónicos recibidos desde la plantilla al correo de la Comisión

con el fin de compartir, consultar y comentar aspectos en materia de Igualdad.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 26

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.3. Fomentar la sensibilización en materia de Igualdad de Mujeres y Hombres en Agintzari

ACCIÓN:

1.3.2. Formación mínima obligatoria 6 horas al personal societario y trabajador

ACTIVIDAD/ES:

- Integrar esta acción formativa dentro del Plan de formación interno 2012.

- Participar en el diseño e implementación de esta acción.

- Evaluar resultados de esta acción.

Descripción de la actividad Se pretende dar formación a 80 personas al año, en grupos de 20 personas. Es decir

4 grupos al año. Total anual de 24 horas. Se apuesta porque el primer año

participen las direcciones, coordinaciones y personal indirecto.

Justificación Se pretende que todas las personas que trabajan en Agintzari adquieran unos

conocimientos básicos en materia de igualdad.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Área responsable Persona/s responsables Área/s colaboradoras Persona/s colaboradoras

Comisión de Igualdad

EGFOR/ I+D+i

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari

Subvenciones

1760€

INDICADORES:

Nº personas participantes / Nº Horas de formación por grupo

Perfil de las personas participantes

RESULTADOS ESPERADOS:

-Que 80 personas de Agintzari realicen la formación este año.

-Que las direcciones, personas con cargos de responsabilidad y personal indirecto de Agintzari realicen la formación

este año.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Dentro del Plan de formación interno de Agintzari se ha ofertado una acción formativa básica en igualdad de 6

horas para dos grupo de 25 personas cada uno. La formadora ha sido una de las componentes de la Comisión de

Igualdad experta en la materia. El total de personas que se han apuntado a esta formación han sido 25 personas y

finalmente han participado entre los dos grupos 22 personas. El perfil profesional de las personas participantes ha

sido de técnicos medíos y técnicos superiores.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Se da una baja motivación por parte de la plantilla a priorizar en la selección de acciones formativas ofertadas en el

Plan de formación interno anual este tipo de formación.

No se ha indicado de forma clara desde la dirección la obligatoriedad de que todas las personas de la entidad han

de tener una formación mínima de 6 horas en materia de igualdad en 2014.

Al planificar está acción no se había previsto que parte de la plantilla ya tenía una formación mínima de 6 horas en

materia de igualdad. No se tiene un control de estas personas de cara a garantizar que el 100% de la plantilla lo

cumpla en 2014.

La dirección no ha priorizado la necesidad de cumplir ella misma con el criterio de contar con esta formación

mínima.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 27

AREA:

Compromiso con la Igualdad

OBJETIVO:

1.4. Promover el conocimiento e intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad de mujeres y hombres

en el sector de la intervención social

ACCIÓN:

1.4.1. Prospección de empresas del sector de Intervención Social en Bizkaia

ACTIVIDAD/ES:

- Identificar posibles empresas a las que acudir

- Marcar unos objetivos a conseguir de los encuentros

- Contactar con ellas

- Acudir a los encuentros

Descripción de la actividad La idea es identificar a varias empresas del sector de la intervención social,

contactar con ellas y compartir con ellas información y buenas prácticas en materia

de Igualdad

Justificación En el diagnostico veíamos la necesidad de comparar la posición de Agintzari en

materia de Igualdad con la posición de otros empresas del sector de la intervención

social.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari 250€

INDICADORES:

- Número de empresas con las que se ha contactado

- Número de horas invertidas en la coordinación con estas empresas

- Dinero invertido en los encuentros

- Objetivos conseguidos en los encuentros (información recabada, intercambiada)

RESULTADOS ESPERADOS:

Se mantiene contacto con al menos 4 empresas del sector y se contrasta con las mismas la información planificada.

RESULTADOS OBTENIDOS:

No se han conseguido los resultados esperados. Este objetivo por tanto se retrasa al año 2013.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Debido a distintos motivos internos de cese de personas integrantes en la Comisión, el volumen de trabajo de la

Comisión ha limitado las posibilidades de llevar a cabo algunas acciones planificadas para este año, siendo ésta una

de esas acciones.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 28

AREA:

Comunicación desde la Perspectiva de Genero

OBJETIVO:

2.1. Facilitar herramientas prácticas para la sistematización de un uso igualitario de la comunicación interna y externa

ACCIÓN:

2.1.1. Difusión de la Comisión como órgano consultivo en materia de comunicación inclusiva

ACTIVIDAD/ES:

Informar de que la Comisión a partir de ahora es un órgano al que pueden consultar cualquier aspecto en materia de

comunicación inclusiva

Atender las demandas que lleguen AD/ES:

Descripción de la actividad Informar a través de una circular a los diferentes equipos, socio, socias, trabajadores y

trabajadoras, que la comisión de igualdad se constituye como órgano de asesoramiento en

relación a la implementación del lenguaje inclusivo. Así mismo, su tarea también se ubica en

recoger  las nuevas herramientas de implementación del lenguaje inclusivo que vayan

surgiendo desde diferentes espacios, así como la elaborada previamente por la comisión  y

utilizarlas como herramientas referenciales a la hora de asesorar a los equipos, socios,

socias,  trabajadoras y trabajadores sobre cómo adecuar la documentación que emiten al

lenguaje inclusivo.

Justificación Necesidad de que toda la documentación que se emita desde la empresa haga uso de un

lenguaje no sexista, que visualice a la mujer.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Direcciones

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14                           Origen                                                      Cantidad

Agintzari Nº de horas cooperativas

utilizadas para su ejecución

INDICADORES

Número de demandas realizadas.

Número de demandas atendidas sobre las realizadas.

Número de mensajes remitidos con material informativo sobre lenguaje inclusivo.S:

RESULTADOS ESPERADOS

Que el 100% de  las demandas emitidas sean atendidas.

Que toda la información recibida que dé herramientas para la implementación del lenguaje inclusivo sea reenviada a toda la

cooperativa. SPDOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se ha enviado una circular a toda la plantilla facilitando la comisión como órgano consultivo en lenguaje inclusivo, y además

se ha ido revisando documentación que tanto la administración como la dirección o consejo rector ha ido enviado de manera

interna. Aunque solo se han recibido 4 consultas sobre lenguaje inclusivo a lo largo de todo el año, las revisiones de

documentos, correos electrónicos y otras informaciones han sido acogidas positivamente, reduciéndose el número de

ocasiones en que se ha tenido que hacer una devolución.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 29

AREA:

Comunicación desde la Perspectiva de Genero

OBJETIVO:

2.1. Facilitar herramientas prácticas para la sistematización de un uso igualitario de la comunicación interna y

externa

ACCIÓN:

2.1.2. Actualización de la guía para el uso inclusivo de la comunicación

ACTIVIDAD/ES:

- Analizar las carencias de la actual guía

- Revisar nuevas guías

- Realizar cambios y crear nueva guía

Descripción de la actividad Hacer una revisión de la actual guía y actualizarla en la comisión con el material que

vayamos extrayendo de otras entidades cuyos documentos  por su  actualidad o

validez nos sean de utilidad.

Justificación Necesidad de actualizar los materiales para ajustarlas a las nuevas necesidades y

facilitar la accesibilidad de la cooperativa a la misma.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 30

Comisión de Igualdad.

Direcciones

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari -Nº de horas cooperativas

utilizadas para su ejecución

-Material Fungible

INDICADORES:

Se ha actualizado la guía.

Se ha difundido en la cooperativa.

RESULTADOS ESPERADOS:

Que la Guía haya sido actualizada y remitida a todos los socios, socias, trabajadores y trabajadoras.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Acción no realizada

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Debido a distintos motivos internos de cese de personas integrantes en la Comisión, el volumen de trabajo de la

Comisión ha limitado las posibilidades de llevar a cabo algunas acciones planificadas para este año, siendo ésta una

de esas acciones.

AREA:

Recursos Humanos

OBJETIVO:

3.1. realizar seguimiento del proceso de sistematización de la desagregación y tratamiento de datos por sexo

ACCIÓN:

3.1.1. Solicitud semestral de datos

ACTIVIDAD/ES:

- Identificar los datos a los que nos interesa hacer seguimiento

- Solicit r los datos a l  responsable de Recursos Human s

- Asegurarnos de que están desagregados por sexos

Descripción de la actividad Mantener coordinación constante con el área de Recursos Humanos con el fin de

hacer seguimiento a la desagregación y tratamiento de datos por sexo.

Justificación Continuar con el tratamiento de datos por sexos

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 31

Comisión de Igualdad

Responsable de Recursos Humanos

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari Nº de horas cooperativas

utilizadas para su

ejecución

INDICADORES:

- Los datos indicados a Recursos Humanos se encuentran desagregados por sexos

RESULTADOS ESPERADOS:

Que los datos que consideramos necesarios se encuentren desagregados por sexos.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Después de identificar los datos que se necesitaban, se han solicitado semestralmente a la responsable de Recursos

Humanos. Los datos identificados son los siguientes:

• Mujeres y hombres en plantilla, altas y bajas

• Societarización  y personas con contrato laboral no societario

• Medida salarial societaria y no societaria.

• Retribución salarial según edad y sexo: por tramos de edad, de personas socias y trabajadoras.

• Nivel de estudios: secundarios y formación profesional, diplomatura, licenciatura

• Perfiles de ocupación: educación social, psicología, coordinaciones

• Categorías profesionales: personal directivo, técnico/a superior+responsabilidad, tecnica/o

superior, medio+responsabilidades, medio, administración

• Distribución según sexo en los cargos de dirección/responsabilidad: dirección,

coordinación…línea comunitaria, coordinación acogimiento y adopción, coordinación línea

violencia (SEIP, SATEVI, Pisos mujeres, Zeus esan).

• Distribución según sexo en los órganos de representación y participación cooperativa: consejo

rector, comisión riesgos laborales, comisión igualdad, comisión euskara y equipos de proyecto

según temática

• Responsabilidades familiares: descendencia, reducción jornada por conciliación, reducción o

excedencia por otros supuestos familiares o personales

• Coste de las horas de formación: participantes, horas realizadas, coste, tipo de contenido

• Procesos de selección y promoción (mejora de categoría, mejora de estabilidad, ampliación de

jornada, interés de las propia persona, otros)

Los datos se encuentran desagregados, excepto los dos últimos relacionados con la formación y el proceso de

selección y promoción.

Respecto a  la distribución según sexo en los órganos de representación y participación cooperativa y

concretamente en relación a los equipos de proyecto, señalar que son datos muy variables y cambiantes por lo

tanto con alto nivel de dificultad para realizar su seguimiento, no considerándose viable.

Como se señala en el Plan de Gestión interno de 2013, se pretende establecer una red estructurada de seguimiento

de todos los EP de Agintzari y así poder profundizar en dinámicas internas de participación y gestión más

satisfactorias. Con ello se facilitaría dicha desagregación de estos datos.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 32

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

La dificultad radica en que no existe una herramienta única para poder unificar y tener todos los datos de la

empresa juntos.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 33

AREA:

Recursos Humanos

OBJETIVO:

3.4. Recoger y difundir la normativa relativa a las víctimas de género en el marco empresarial

ACCIÓN:

3.4.1. Elaboración de un documento que recoja la normativa vigente que atañe al marco empresarial

3.4.2. Revisión y actualización

ACTIVIDAD/ES:

-Revisión sistemática de la normativa europea, estatal, comunitaria en materia de Violencia de Género.

-Elaboración y  difusión  de un dossier en el que se recopile la normativa marco en materia de Violencia de Género y

medidas de aplicación en el marco empresarial.

Descripción de la actividad -Se realizara un documento en el que se compilen las medidas que atañan al marco

empresarial en materia de Violencia de género así como la normativa marco de la

que derivan.

-Se realizará una revisión continua de la normativa y medidas ante posibles

variaciones en la misma a nivel europeo, estatal o comunitario.

Justificación -Necesario el conocimiento y divulgación práctica de las medidas que puedan o

deban aplicarse en Agintzari en materia de Violencia de Género, especialmente su

conocimiento en la gestión de Recursos Humanos

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Recursos Humanos

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari -Nº de horas cooperativas

utilizadas para su ejecución

-Material Fungible

INDICADORES:

-Elaboración / No elaboración documento

-Nº de revisiones y aportaciones realizadas

RESULTADOS ESPERADOS:

Que el documento este elaborado y trasladado a todo el personal de la cooperativa

RESULTADOS OBTENIDOS:

Acción no Realizada

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Debido a distintos motivos internos de cese de personas integrantes en la Comisión, el volumen de trabajo de la

Comisión ha limitado las posibilidades de llevar a cabo algunas acciones planificadas para este año, siendo ésta una

de esas acciones.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 34

AREA:

Recursos Humanos

OBJETIVO:

3.5. Potenciar la participación de las mujeres en puesto de responsabilidad y liderazgo

ACCIÓN:

3.5.1. Formación en empoderamiento y liderazgo

ACTIVIDAD/ES:

- Integrar esta acción formativa dentro del Plan de formación interno 2012.

- Participar en el diseño e implementación de esta acción.

- Evaluar resultados de esta acción.

Descripción de la actividad La idea es ofrecer 4 grupos de 12 horas. Cada grupo de 20 personas.

Justificación Fomentar la eliminación de barreras en el acceso de las mujeres a los puestos de

responsabilidad.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión Igualdad

EGFOR

I+D+i

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari

Subvenciones

2600€

INDICADORES:

Nº mujeres participantes

Nº grupos

Nº horas formación por grupo

RESULTADOS ESPERADOS:

Que la promoción a cargos directivos y de representación de Agintzari muestre coherencia con el porcentaje de

mujeres que forman parte de la entidad

RESULTADOS OBTENIDOS:

En el Plan de formación interno se oferta una formación de empoderamiento y liderazgo de 12 horas con 25 plazas

dirigidas exclusivamente a mujeres de la entidad. La formadora es una proveedora externa de una consultora

especializada en igualdad. Se inscriben 15 personas a la formación y finalmente participan en ella 10.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

El número de participantes que se preveía alcanzar no es realista.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 35

AREA:

Riesgos Laborales

OBJETIVO:

4.1. Actualizar el protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo a la nueva normativa y recomendaciones de

organismos oficiales en materia de igualdad de mujeres y hombres

ACCIÓN:

4.1.1. Elaboración de un nuevo protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo

ACTIVIDAD/ES:

- Lectura del protocolo actual de Agintzari SCIS

- Lectura del protocolo de Emakunde

- Selección de aspectos a mantener, modificar e incluir en el protocolo actual

- Elaboración de un borrador

- Contraste con direcciones y consejo rector

Descripción de la actividad Modificar el actual protocolo de acoso sexual a las recomendaciones de organismos

oficiales en materia de igualdad de mujeres y hombres así como  a la nueva

normativa.

Justificación El protocolo actual de Agintzari SCIS no incluye el acoso por razón de sexo, solo se

refiere a situaciones de acoso sexual, esto unido al poco conocimiento existente

por parte de la plantilla del protocolo actual nos lleva a decidir actualizar el mismo.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Dirección

Consejo Rector

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari -Nª de horas cooperativas

utilizadas para su ejecución

-Material Fungible

INDICADORES:

- Nuevo protocolo elaborado y difundido entre la plantilla

RESULTADOS ESPERADOS:

- Que se adapte el actual protocolo de Agintzari SCIS a la nueva normativa y a las recomendaciones de

organismos oficiales en materia de Igualdad y que sea conocido por toda la plantilla de Agintzari.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se ha elaborado un nuevo protocolo. A la espera de darle el último formato y ser firmado, al igual que  la posterior

difusión a toda la plantilla.

La difusión se llevará a cabo de la siguiente manera: se entregará a las nuevas personas que entren a formar parte

de la cooperativa, por correo electrónico al resto, se presentará en equipos de gestión y se podrá disponer de él en

la página web y en el facebook. También se llevará a cabo una formación tanto a personas de la comisión de

igualdad, como del Consejo Rector y Consejo de Dirección, para su implementación.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Se planificó para realizarlo durante el primer semestre del año. Las dificultades para no realizarse dentro del

período establecido,  se identifican en el proceso de toma de decisiones y en la necesidad de llegar  a acuerdos

entre el CR, CD y la Comisión de Igualdad, para elaborar el documento final.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 36

AREA:

Conciliación de la Vida personal, familiar y laboral

OBJETIVO:

5.2. Institucionalizar la política de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

ACCIÓN:

5.2.1. Recoger medidas que se están realizando como buenas prácticas y valorar institucionalizarlas como

medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

5.2.2. plasmación de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los criterios de solicitud y

aprobación dentro del Reglamento Interno

ACTIVIDAD/ES:

- Revisión de documentación existente

- Entrevistas con personal de Agintzari (Equipo de proyecto existente, en referencia a las actualizaciones de

reglamento interno

- Elaboración de informe

Descripción de la actividad La idea es detectar aquellas buenas prácticas que se están dando en algunos

servicios, como por ejemplo, la flexibilidad horaria, y valorar si se podría

institucionalizar como medidas de conciliación  de la vida personal, familiar y

laboral o no.

Justificación Aunque hay una buena valoración de las medidas de conciliación  de la vida

personal, familiar y laboral en el diagnostico se recoge el interés de las personas

que trabajan en Agintzari de poder ampliar las mismas añadiendo nuevas medidas

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Consejo de dirección

Consejo rector

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari Nº de horas cooperativas

utilizadas para su ejecución

INDICADORES:

Número de medidas establecidas recogidas

RESULTADOS ESPERADOS:

Que las buenas prácticas que se dan en algunos servicios se institucionalicen como medidas de conciliación de la

vida personal, familiar y laboral

RESULTADOS OBTENIDOS:

Desde el Articulo 56.1 del reglamento del régimen interno de la cooperativa, la regulación de las medidas de

conciliación aplicadas en la Entidad es un tema que se trabaja desde el EP de reglamento de régimen interno cuyo

objetivo es revisar dicho documento y actualizarlo a la realidad de la entidad.

Fuera de lo regulado en el RRI, normativa laboral y/o convenio laboral, no regulada y aplicada por la dirección es la

flexibilidad horaria siempre que sea compatible con las funciones desempeñadas, criterios horarios del Servicio y la

organización del propio equipo.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 37

AREA:

Perspectiva de genero

OBJETIVO:

6.1. Seguir formando a toda la plantilla sobre la incorporación de la perspectiva de género a las bases de la

actividad que desarrolla Agintzari

ACCIÓN:

6.1.1. Formación en perspectiva de genero

ACTIVIDAD/ES:

- Integrar esta acción formativa dentro del Plan de formación interno 2012.

- Participar en el diseño e implementación de esta acción.

- Evaluar resultados de esta acción.

Descripción de la actividad Se plantea hacer 3 grupos de 12 horas cada grupo. Cada grupo de unas 20/25

personas.

Justificación Necesidad de incorporar la perspectiva de género en la actividad de la entidad

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

EGFOR

I+D+i

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari

Subvenciones

3600€

INDICADORES:

Nº participantes

Nº grupos

Nº horas formación por grupo

RESULTADOS ESPERADOS:

Incorporar la perspectiva de género en las bases de la actividad que desarrolla Agintzari.

RESULTADOS OBTENIDOS:

En el Plan de formación interno se oferta una formación de perspectiva de género de 12 horas con 25 plazas. Esta

acción se suspende por falta de inscripciones mínimas establecidas.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Al no haber una indicación expresa de tener que hacer esta formación, las personas de la entidad han priorizado

otro tipo de acciones dentro de la oferta del Plan de formación interno.

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014

Página 38

AREA:

Perspectiva de genero

OBJETIVO:

6.2. Elaborar herramientas para la integración gradual de la perspectiva de género a nivel transversal en los

procesos socio-laborales activos

ACCIÓN:

6.2.1. Creación de un equipo de proyecto para recoger las buenas prácticas y como espacio de debate y reflexión

de la aplicación de la perspectiva de genero

ACTIVIDAD/ES:

-Organización Equipo de Proyecto de Perspectiva de Género

-Aportaciones y reflexiones personales y en equipo

- Recogida  de información en Agintzari

- Elaboración de informe final

Descripción de la actividad Crear un equipo de proyecto donde se detecten las buenas prácticas que se están

haciendo en algunos servicios sobre la integración de la perspectiva de género en

los proyectos y planificaciones, se reflexione sobre nuevas formas de poder

integrarlas y después se saquen unas conclusiones para trasladar al resto de los

servicios sobre como poder integrar la perspectiva de género en nuestro trabajo

diario.

Justificación Existe un gran desconocimiento por parte de la plantilla de  que es integrar la

perspectiva de género y cómo hacerlo.

RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN

Comisión de Igualdad

Personas que participan en el Equipo de Proyecto

Período de ejecución Presupuesto

1S12 2S12 1S13 2S13 1S14  2S14  Origen Cantidad

Agintzari 200€

INDICADORES:

Informe de conclusiones

Número encuentros anuales

RESULTADOS ESPERADOS:

- Que desde la comisión podamos ofrecer a la plantilla unas directrices o ideas de cómo integrar la

perspectiva de género en nuestro trabajo diario

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se ha creado un equipo de proyecto (cinco personas) para recoger las buenas prácticas y como espacio de debate y

reflexión de la aplicación de la perspectiva de género en nuestro ámbito. Se han podido mantener 4 reuniones

presénciales y el resto de trabajo se ha compartido mediante trabajo personal vía email. Del trabajo realizado hasta

ahora se ha podido recopilar también materiales para poner al alcance de la plantilla en forma de guía de consulta o

para compartir diferentes informaciones, en un espacio de participación virtual. Fruto del trabajo más allá de la

recogida de la información,  se pretende elaborar durante el año 2013 una herramienta abierta, flexible y

orientativa que sirva de ayuda para aplicar  la perspectiva de género en las intervenciones socioeducativas dentro

de la línea comunitaria.

DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN:

Sobre todo por volumen de trabajo de la plantilla, se han encontrado dificultades para recoger la información,

además de no ser, en general, una dedicación con  prioridad. Se envía vía email un correo solicitando la información

a todos los equipos de la línea comunitaria y no hay respuesta por ninguno de ellos. Se opta por el contacto

telefónico.

Pendiente de elaborar informe final y su posterior difusión a la empresa.